## 52 Stations
CalCOFI 2411SR (53 station pattern)
Lat | Lon | sta | Proc.# |  | ETA | hrs on sta | PrPOOS | ETD | Miles 2 next | Ship Speed | Transit Time | hrs on sta | hrs on sta
|  | MarFac |  |  | 2025-07-18 08:00 | 0 |  | 2025-07-18 08:00 | 40 | 10 | 4 | 0 | 0
32 50.8 | 117 31.9 | 93/30 | 1 |  | 2025-07-18 12:00 | 1.25 |  | 2025-07-18 13:15 | 48 | 10 | 4.8 | 1.25 | 1.15
33 29.7 | 117 44.8 | 90/27.7 | 2 |  | 2025-07-18 18:03 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-18 18:48 | 1.2 | 10 | 0.12 | 0.5 | 0.5
33 29.1 | 117 46.1 | 90/28 | 3 |  | 2025-07-18 18:55 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-18 20:25 | 8 | 10 | 0.8 | 1.25 | 1.15
33 25.1 | 117 54.3 | 90/30 | 4 |  | 2025-07-18 21:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-18 22:43 | 20 | 10 | 2 | 1.25 | 1.15
33 15.1 | 118 15.0 | 90/35 | 5 |  | 2025-07-19 00:43 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 02:13 | 8 | 10 | 0.8 | 1.25 | 1.15
33 11.1 | 118 23.2 | 90/37 | 6 | W291 | 2025-07-19 03:01 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 04:31 | 32 | 10 | 3.2 | 1.25 | 1.15
32 55.1 | 118 56.1 | 90/45 | 7 | SOAR | 2025-07-19 07:43 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 09:13 | 32 | 10 | 3.2 | 1.25 | 1.15
32 39.1 | 119 28.9 | 90/53 | 8 | W292W | 2025-07-19 12:25 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 13:55 | 28 | 10 | 2.8 | 1.25 | 1.15
32 25.1 | 119 57.6 | 90/60 | 9 | C1177 | 2025-07-19 16:43 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 18:13 | 40 | 10 | 4 | 1.25 | 1.15
32 05.1 | 120 38.3 | 90/70 | 10 | C1177 | 2025-07-19 22:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 23:43 | 40 | 10 | 4 | 1.25 | 1.15
31 45.1 | 121 18.9 | 90/80 | 11 | C1177 | 2025-07-20 03:43 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 05:13 | 40 | 10 | 4 | 1.25 | 1.15
31 25.1 | 121 59.4 | 90/90 | 12 |  | 2025-07-20 09:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 10:43 | 40 | 10 | 4 | 1.25 | 1.15
31 05.1 | 122 39.7 | 90/100 | 13 |  | 2025-07-20 14:43 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 16:13 | 40 | 10 | 4 | 1.25 | 1.15
30 45.1 | 123 19.9 | 90/110 | 14 |  | 2025-07-20 20:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 21:43 | 40 | 10 | 4 | 1.25 | 1.15
30 25.1 | 123 59.9 | 90/120 | 15 |  | 2025-07-21 01:43 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-21 03:13 | 88 | 10 | 8.8 | 1.25 | 1.15
31 39.4 | 123 04.2 | 87/100 | 16 |  | 2025-07-21 12:01 | 1.25 |  | 2025-07-21 13:16 | 40 | 10 | 4 | 1.25 | 1.15
31 59.4 | 122 23.6 | 87/90 | 17 |  | 2025-07-21 17:16 | 1.25 |  | 2025-07-21 18:31 | 40 | 10 | 4 | 1.25 | 1.15
32 19.4 | 121 42.9 | 87/80 | 18 | W289S 7A | 2025-07-21 22:31 | 1.25 |  | 2025-07-21 23:46 | 40 | 10 | 4 | 1.25 | 1.15
32 39.4 | 121 02.0 | 87/70 | 19 | W289S 6A | 2025-07-22 03:46 | 1.25 |  | 2025-07-22 05:01 | 40 | 10 | 4 | 1.25 | 1.15
32 59.4 | 120 21.0 | 87/60 | 20 | W289S 5A | 2025-07-22 09:01 | 1.25 |  | 2025-07-22 10:16 | 20 | 10 | 2 | 1.25 | 1.15
33 09.4 | 120 00.4 | 87/55 | 21 | W289S 4A | 2025-07-22 12:16 | 1.25 |  | 2025-07-22 13:31 | 20 | 10 | 2 | 1.25 | 1.15
33 19.4 | 119 39.8 | 87/50 | 22 | W289S 4A | 2025-07-22 15:31 | 1.25 |  | 2025-07-22 16:46 | 20 | 10 | 2 | 1.25 | 1.15
33 29.4 | 119 19.1 | 87/45 | 23 | W289S 3A | 2025-07-22 18:46 | 1.25 |  | 2025-07-22 20:01 | 20 | 10 | 2 | 1.25 | 1.15
33 39.4 | 118 58.5 | 87/40 | 24 |  | 2025-07-22 22:01 | 1.5 |  | 2025-07-22 23:31 | 20 | 10 | 2 | 1.5 | 1.5
34 00.8 | 118 49.9 | 87/35 | 25 |  | 2025-07-23 01:31 | 1.25 |  | 2025-07-23 02:46 | 15 | 10 | 1.5 | 1.25 | 1.15
33 53.4 | 118 29.4 | 87/33 | 26 |  | 2025-07-23 04:16 | 1 |  | 2025-07-23 05:16 | 2.3 | 10 | 0.23 | 1 | 1
33 53.3 | 118 26.7 | 86.8/32.5 | 27 |  | 2025-07-23 05:30 | 0.5 |  | 2025-07-23 06:00 | 20 | 10 | 2 | 0.5 | 0.5 | BOAT
33 49.4 | 118 37.7 | 85.4/35.8 | 28 |  | 2025-07-23 08:00 | 0.5 |  | 2025-07-23 08:30 | 66 | 10 | 6.6 | 0.5 | 0.5
33 52.7 | 120 08.0 | 83/51 | 29 | W289S 3E | 2025-07-23 15:06 | 1 |  | 2025-07-23 16:06 | 16 | 10 | 1.6 | 1 | 1
33 44.7 | 120 24.6 | 83/55 | 30 | W289S 4B | 2025-07-23 17:42 | 1.25 |  | 2025-07-23 18:57 | 20 | 10 | 2 | 1.25 | 1.15
33 34.7 | 120 45.3 | 83/60 | 31 | W289S 5B | 2025-07-23 20:57 | 1.25 |  | 2025-07-23 22:12 | 40 | 10 | 4 | 1.25 | 1.15
33 14.7 | 121 26.6 | 83/70 | 32 | W289S 6B | 2025-07-24 02:12 | 1.25 |  | 2025-07-24 03:27 | 40 | 10 | 4 | 1.25 | 1.15
32 54.7 | 122 07.7 | 83/80 | 33 | W289S 7B | 2025-07-24 07:27 | 1.25 |  | 2025-07-24 08:42 | 40 | 10 | 4 | 1.25 | 1.15
32 34.7 | 122 48.7 | 83/90 | 34 |  | 2025-07-24 12:42 | 1.25 |  | 2025-07-24 13:57 | 40 | 10 | 4 | 1.25 | 1.15
32 14.7 | 123 29.5 | 83/100 | 35 |  | 2025-07-24 17:57 | 1.25 |  | 2025-07-24 19:12 | 41.5 | 10 | 4.15 | 1.25 | 1.15
32 49.0 | 123 54.4 | 80/100 | 36 |  | 2025-07-24 23:21 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-25 00:51 | 40 | 10 | 4 | 1.25 | 1.15
33 09.0 | 123 13.3 | 80/90 | 37 |  | 2025-07-25 04:51 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-25 06:21 | 40 | 10 | 4 | 1.25 | 1.15
33 29.0 | 122 32.0 | 80/80 | 38 | W537 C1176 | 2025-07-25 10:21 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-25 11:51 | 40 | 10 | 4 | 1.25 | 1.15
33 49.0 | 121 50.6 | 80/70 | 39 | W537 C1176 | 2025-07-25 15:51 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-25 17:21 | 40 | 10 | 4 | 1.25 | 1.15
34 09.0 | 121 09.0 | 80/60 | 40 | W532S 5C | 2025-07-25 21:21 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-25 22:51 | 20 | 10 | 2 | 1.25 | 1.15
34 19.0 | 120 48.1 | 80/55 | 41 | W532S M2 | 2025-07-26 00:51 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-26 02:21 | 44 | 10 | 4.4 | 1.25 | 1.15
34 43.3 | 121 32.9 | 77/60 | 42 | W532E 5C | 2025-07-26 06:45 | 1.25 |  | 2025-07-26 08:00 | 20 | 10 | 2 | 1.25 | 1.15
34 53.3 | 121 11.9 | 77/55 | 43 | W532E M1 | 2025-07-26 10:00 | 1.25 |  | 2025-07-26 11:15 | 16 | 10 | 1.6 | 1.25 | 1.15
35 01.3 | 120 55.1 | 77/51 | 44 |  | 2025-07-26 12:51 | 1.25 |  | 2025-07-26 14:06 | 8 | 10 | 0.8 | 1.25 | 1.15
35 05.3 | 120 46.6 | 77/49 | 45 |  | 2025-07-26 14:54 | 0.5 |  | 2025-07-26 15:24 | 40 | 10 | 4 | 0.5 | 0.5
34 27.0 | 120 31.4 | 80/51 | 46 |  | 2025-07-26 19:24 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-26 20:09 | 2 | 10 | 0.2 | 0.5 | 0.5
34 27.7 | 120 29.1 | 80/50.5 | 47 |  | 2025-07-26 20:21 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-26 21:06 | 27 | 10 | 2.7 | 0.5 | 0.5
34 24.5 | 119 48.1 | 81.8/46.9 | 48 |  | 2025-07-26 23:48 | 1.5 |  | 2025-07-27 01:18 | 13.6 | 10 | 1.36 | 1.5 | 1.5
34 16.5 | 120 01.5 | 81.7/43.5 | 49 |  | 2025-07-27 02:40 | 0.5 |  | 2025-07-27 03:10 | 25 | 10 | 2.5 | 0.5 | 0.5
34 15.5 | 119 19.4 | 83/39.4 | 50 |  | 2025-07-27 05:40 | 0.5 |  | 2025-07-27 06:10 | 4.8 | 10 | 0.48 | 0.5 | 0.5
34 13.5 | 119 24.7 | 83/40.6 | 51 |  | 2025-07-27 06:38 | 0.5 |  | 2025-07-27 07:08 | 5.6 | 10 | 0.56 | 0.5 | 0.5
34 10.7 | 119 30.5 | 83/42 | 52 |  | 2025-07-27 07:42 | 1 |  | 2025-07-27 08:42 | 155 | 10 | 15.5 | 1 | 1
Sea Buoy |  |  |  |  | 2025-07-28 00:12 | 0 |  | 2025-07-28 00:12 | 12 | 10 | 1.2 | 0 | 0
Marfac |  |  |  |  | 2025-07-28 01:24
*missing four stations
Formulas:
ETD = [ETA]+([hrs on sta]+[PrPOOS])/24
ETA = (IF(J3>0,J3,[ETD, row above])+[Transit Time, row above]/24)

## Sheet1
CalCOFI 2411SR (53 station pattern)
Lat | Lon | sta | Proc.# |  | ETA | hrs on sta | PrPOOS | ETD | Miles 2 next | Ship Speed | Transit Time
|  | MarFac |  |  |  | 0 |  | 0 | 40 | 10 | 4
33 14.7 | 121 26.6 | 83/70 | #REF! | W289S 6B | 2024-11-22 09:20 | 1.15 |  | 2024-11-22 10:29 | 40 | 10 | 4
32 54.7 | 122 07.7 | 83/80 | #REF! | W289S 7B | 2024-11-22 14:29 | 1.15 |  | 2024-11-22 15:38 | 40 | 10 | 4
32 34.7 | 122 48.7 | 83/90 | #REF! |  | 2024-11-22 19:38 | 1.15 |  | 2024-11-22 20:47 | 40 | 10 | 4
31 59.4 | 122 23.6 | 87/90 | #REF! |  | 2024-11-23 00:47 | 1.15 |  | 2024-11-23 01:56 | 40 | 10 | 4
32 19.4 | 121 42.9 | 87/80 | #REF! | W289S 7A | 2024-11-23 05:56 | 1.15 |  | 2024-11-23 07:05 | 40 | 10 | 4
32 39.4 | 121 02.0 | 87/70 | #REF! | W289S 6A | 2024-11-23 11:05 | 1.15 |  | 2024-11-23 12:14 | 40 | 10 | 4
32 59.4 | 120 21.0 | 87/60 | #REF! | W289S 5A | 2024-11-23 16:14 | 1.15 |  | 2024-11-23 17:23 | 20 | 10 | 2
33 09.4 | 120 00.4 | 87/55 | #REF! | W289S 4A | 2024-11-23 19:23 | 1.15 |  | 2024-11-23 20:32 | 20 | 10 | 2
33 19.4 | 119 39.8 | 87/50 | #REF! | W289S 4A | 2024-11-23 22:32 | 1 |  | 2024-11-23 23:32 | 20 | 10 | 2
33 29.4 | 119 19.1 | 87/45 | #REF! | W289S 3A | 2024-11-24 01:32 | 1.15 |  | 2024-11-24 02:41 | 20 | 10 | 2
33 39.4 | 118 58.5 | 87/40 | #REF! |  | 2024-11-24 04:41 | 1.5 |  | 2024-11-24 06:11 | 20 | 10 | 2
34 00.8 | 118 49.9 | 87/35 | #REF! |  | 2024-11-24 08:11 | 1.15 |  | 2024-11-24 09:20 | 15 | 10 | 1.5
33 53.4 | 118 29.4 | 87/33 | #REF! |  | 2024-11-24 10:50 | 1 |  | 2024-11-24 11:50 | 2.3 | 10 | 0.23
33 53.3 | 118 26.7 | 86.8/32.5 | #REF! |  | 2024-11-24 12:04 | 0.5 |  | 2024-11-24 12:34 | 110 | 10 | 11
Sea Buoy |  |  |  |  | 2024-11-24 23:34 | 0 |  | 2024-11-24 23:34 | 12 | 10 | 1.2
Marfac |  |  |  |  | 2024-11-25 00:46
*missing four stations
Formulas:
ETD = [ETA]+([hrs on sta]+[PrPOOS])/24
ETA = (IF(J4>0,J4,[ETD, row above])+[Transit Time, row above]/24)

## Sheet2
CalCOFI 2411SR (53 station pattern)
Lat | Lon | sta | Proc.# |  | ETA | hrs on sta | PrPOOS | ETD | Miles 2 next | Ship Speed | Transit Time
|  | MarFac |  |  |  | 0 |  | 0 | 40 | 10 | 4
33 14.7 | 121 26.6 | 83/70 | #REF! | W289S 6B | 2024-11-22 09:20 |  |  | 2024-11-22 09:20 | 40 | 10 | 4
32 54.7 | 122 07.7 | 83/80 | #REF! | W289S 7B | 2024-11-22 13:20 | 1.15 |  | 2024-11-22 14:29 | 40 | 10 | 4
32 19.4 | 121 42.9 | 87/80 | #REF! | W289S 7A | 2024-11-22 18:29 | 1.15 |  | 2024-11-22 19:38 | 40 | 10 | 4
32 39.4 | 121 02.0 | 87/70 | #REF! | W289S 6A | 2024-11-22 23:35 | 1.15 |  | 2024-11-23 00:44 | 40 | 10 | 4
32 59.4 | 120 21.0 | 87/60 | #REF! | W289S 5A | 2024-11-23 04:44 | 1.15 |  | 2024-11-23 05:53 | 20 | 10 | 2
33 09.4 | 120 00.4 | 87/55 | #REF! | W289S 4A | 2024-11-23 07:53 | 1.15 |  | 2024-11-23 09:02 | 20 | 10 | 2
33 19.4 | 119 39.8 | 87/50 | #REF! | W289S 4A | 2024-11-23 11:02 | 1 |  | 2024-11-23 12:02 | 20 | 10 | 2
33 29.4 | 119 19.1 | 87/45 | #REF! | W289S 3A | 2024-11-23 14:02 | 1.15 |  | 2024-11-23 15:11 | 20 | 10 | 2
33 39.4 | 118 58.5 | 87/40 | #REF! |  | 2024-11-23 17:11 | 1.5 |  | 2024-11-23 18:41 | 20 | 10 | 2
34 00.8 | 118 49.9 | 87/35 | #REF! |  | 2024-11-23 20:41 | 1.15 |  | 2024-11-23 21:50 | 15 | 10 | 1.5
33 53.4 | 118 29.4 | 87/33 | #REF! |  | 2024-11-23 23:20 | 1 |  | 2024-11-24 00:20 | 2.3 | 10 | 0.23
33 53.3 | 118 26.7 | 86.8/32.5 | #REF! |  | 2024-11-24 00:34 | 0.5 |  | 2024-11-24 01:04 | 110 | 10 | 11
Sea Buoy |  |  |  |  | 2024-11-24 12:04 | 0 |  | 2024-11-24 12:04 | 12 | 10 | 1.2
Marfac |  |  |  |  | 2024-11-24 13:16
*missing four stations
Formulas:
ETD = [ETA]+([hrs on sta]+[PrPOOS])/24
ETA = (IF(J4>0,J4,[ETD, row above])+[Transit Time, row above]/24)