## 12Day_A
CalCOFI 2411SR (53 station pattern)
Lat | Lon | sta | Proc.# |  | ETA | hrs on sta | PrPOOS | ETD | Miles 2 next | Ship Speed | Transit Time
|  | MarFac |  |  | 2025-07-18 08:00 | 0 |  | 2025-07-18 08:00 | 31.5 | 10 | 3.15
32 57.4 | 117 18.3 | 93/26.7 | 1 |  | 2025-07-18 11:09 | 1.25 |  | 2025-07-18 12:24 | 1.66 | 10 | 0.166
32 56.9 | 117 16.4 | 93.4/26.4 | 2 |  | 2025-07-18 12:34 | 0.75 |  | 2025-07-18 13:19 | 6.5 | 10 | 0.65
32 54.8 | 117 23.7 | 93/28 | 3 |  | 2025-07-18 13:58 | 1.25 |  | 2025-07-18 15:13 | 8 | 10 | 0.8
32 50.8 | 117 31.9 | 93/30 | 4 |  | 2025-07-18 16:01 | 1.25 |  | 2025-07-18 17:16 | 20 | 10 | 2
32 40.8 | 117 52.4 | 93/35 | 5 |  | 2025-07-18 19:16 | 1.25 |  | 2025-07-18 20:31 | 20 | 10 | 2
32 30.8 | 118 12.8 | 93/40 | 6 | FLEAT-Hot | 2025-07-18 22:31 | 1.25 |  | 2025-07-18 23:46 | 20 | 10 | 2
32 20.8 | 118 33.3 | 93/45 | 7 |  | 2025-07-19 01:46 | 1.25 |  | 2025-07-19 03:01 | 20 | 10 | 2
32 10.8 | 118 53.6 | 93/50 | 8 |  | 2025-07-19 05:01 | 1.25 |  | 2025-07-19 06:16 | 98 | 10 | 9.8
33 29.7 | 117 44.8 | 90/27.7 | 9 |  | 2025-07-19 16:04 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-19 16:49 | 1.2 | 10 | 0.12
33 29.1 | 117 46.1 | 90/28 | 10 |  | 2025-07-19 16:56 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 18:26 | 8 | 10 | 0.8
33 25.1 | 117 54.3 | 90/30 | 11 |  | 2025-07-19 19:14 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 20:44 | 20 | 10 | 2
33 15.1 | 118 15.0 | 90/35 | 12 |  | 2025-07-19 22:44 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 00:14 | 8 | 10 | 0.8
33 11.1 | 118 23.2 | 90/37 | 13 | W291 | 2025-07-20 01:02 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 02:32 | 32 | 10 | 3.2
32 55.1 | 118 56.1 | 90/45 | 14 | SOAR | 2025-07-20 05:44 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 07:14 | 32 | 10 | 3.2
32 39.1 | 119 28.9 | 90/53 | 15 | W292W | 2025-07-20 10:26 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 11:56 | 28 | 10 | 2.8
32 25.1 | 119 57.6 | 90/60 | 16 | C1177 | 2025-07-20 14:44 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 16:14 | 40 | 10 | 4
32 05.1 | 120 38.3 | 90/70 | 17 | C1177 | 2025-07-20 20:14 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 21:44 | 40 | 10 | 4
31 45.1 | 121 18.9 | 90/80 | 18 | C1177 | 2025-07-21 01:44 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-21 03:14 | 40 | 10 | 4
31 25.1 | 121 59.4 | 90/90 | 19 |  | 2025-07-21 07:14 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-21 08:44 | 40 | 10 | 4
31 05.1 | 122 39.7 | 90/100 | 20 |  | 2025-07-21 12:44 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-21 14:14 | 40 | 10 | 4
30 45.1 | 123 19.9 | 90/110 | 21 |  | 2025-07-21 18:14 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-21 19:44 | 40 | 10 | 4
30 25.1 | 123 59.9 | 90/120 | 22 |  | 2025-07-21 23:44 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-22 01:14 | 55 | 10 | 5.5
31 19.4 | 123 44.6 | 86.7/110 | 23 |  | 2025-07-22 06:44 | 1.25 |  | 2025-07-22 07:59 | 40 | 10 | 4
31 39.4 | 123 04.2 | 87/100 | 24 |  | 2025-07-22 11:59 | 1.25 |  | 2025-07-22 13:14 | 40 | 10 | 4
31 59.4 | 122 23.6 | 87/90 | 25 |  | 2025-07-22 17:14 | 1.25 |  | 2025-07-22 18:29 | 40 | 10 | 4
32 19.4 | 121 42.9 | 87/80 | 26 | W289S 7A | 2025-07-22 22:29 | 1.25 |  | 2025-07-22 23:44 | 40 | 10 | 4
32 39.4 | 121 02.0 | 87/70 | 27 | W289S 6A | 2025-07-23 03:44 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-23 05:14 | 40 | 10 | 4
32 59.4 | 120 21.0 | 87/60 | 28 | W289S 5A | 2025-07-23 09:14 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-23 10:44 | 20 | 10 | 2
33 09.4 | 120 00.4 | 87/55 | 29 | W289S 4A | 2025-07-23 12:44 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-23 14:14 | 20 | 10 | 2
33 19.4 | 119 39.8 | 87/50 | 30 | W289S 4A | 2025-07-23 16:14 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-23 17:44 | 20 | 10 | 2
33 29.4 | 119 19.1 | 87/45 | 31 | W289S 3A | 2025-07-23 19:44 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-23 21:14 | 20 | 10 | 2
33 39.4 | 118 58.5 | 87/40 | 32 |  | 2025-07-23 23:14 | 1.5 | 0.25 | 2025-07-24 00:59 | 20 | 10 | 2
34 00.8 | 118 49.9 | 87/35 | 33 |  | 2025-07-24 02:59 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-24 04:29 | 15 | 10 | 1.5
33 53.4 | 118 29.4 | 87/33 | 34 |  | 2025-07-24 05:59 | 1 | 0.25 | 2025-07-24 07:14 | 2.3 | 10 | 0.23
33 53.3 | 118 26.7 | 86.8/32.5 | 35 |  | 2025-07-24 07:28 | 0.5 |  | 2025-07-24 07:58 | 20 | 10 | 2 | Boat Transfer
33 49.4 | 118 37.7 | 85.4/35.8 | 36 |  | 2025-07-24 09:58 | 0.5 |  | 2025-07-24 10:28 | 66 | 10 | 6.6
33 52.7 | 120 08.0 | 83/51 | 37 | W289S 3E | 2025-07-24 17:04 | 1 | 0.25 | 2025-07-24 18:19 | 16 | 10 | 1.6
33 44.7 | 120 24.6 | 83/55 | 38 | W289S 4B | 2025-07-24 19:55 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-24 21:25 | 20 | 10 | 2
33 34.7 | 120 45.3 | 83/60 | 39 | W289S 5B | 2025-07-24 23:25 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-25 00:55 | 40 | 10 | 4
33 14.7 | 121 26.6 | 83/70 | 40 | W289S 6B | 2025-07-25 04:55 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-25 06:25 | 40 | 10 | 4
32 54.7 | 122 07.7 | 83/80 | 41 | W289S 7B | 2025-07-25 10:25 | 1.25 |  | 2025-07-25 11:40 | 40 | 10 | 4
32 34.7 | 122 48.7 | 83/90 | 42 |  | 2025-07-25 15:40 | 1.25 |  | 2025-07-25 16:55 | 40 | 10 | 4
32 14.7 | 123 29.5 | 83/100 | 43 |  | 2025-07-25 20:55 | 1.25 |  | 2025-07-25 22:10 | 40 | 10 | 4
31 54.7 | 124 10.2 | 83.3 110 | 44 |  | 2025-07-26 02:10 | 1.25 |  | 2025-07-26 03:25 | 55 | 10 | 5.5
32 49.0 | 123 54.4 | 80/100 | 45 |  | 2025-07-26 08:55 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-26 10:25 | 40 | 10 | 4
33 09.0 | 123 13.3 | 80/90 | 46 |  | 2025-07-26 14:25 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-26 15:55 | 40 | 10 | 4
33 29.0 | 122 32.0 | 80/80 | 47 | W537 C1176 | 2025-07-26 19:55 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-26 21:25 | 40 | 10 | 4
33 49.0 | 121 50.6 | 80/70 | 48 | W537 C1176 | 2025-07-27 01:25 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-27 02:55 | 40 | 10 | 4
34 09.0 | 121 09.0 | 80/60 | 49 | W532S 5C | 2025-07-27 06:55 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-27 08:25 | 20 | 10 | 2
34 19.0 | 120 48.1 | 80/55 | 50 | W532S M2 | 2025-07-27 10:25 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-27 11:55 | 72 | 10 | 7.2
34 23.3 | 122 14.8 | 77/70 | 51 | W532S 6C | 2025-07-27 19:07 | 1.25 |  | 2025-07-27 20:22 | 40 | 10 | 4
34 43.3 | 121 32.9 | 77/60 | 52 | W532E 5C | 2025-07-28 00:22 | 1.25 |  | 2025-07-28 01:37 | 20 | 10 | 2
34 53.3 | 121 11.9 | 77/55 | 53 | W532E M1 | 2025-07-28 03:37 | 1.25 |  | 2025-07-28 04:52 | 16 | 10 | 1.6
35 01.3 | 120 55.1 | 77/51 | 54 |  | 2025-07-28 06:28 | 1.25 |  | 2025-07-28 07:43 | 8 | 10 | 0.8
35 05.3 | 120 46.6 | 77/49 | 55 |  | 2025-07-28 08:31 | 0.5 |  | 2025-07-28 09:01 | 40 | 10 | 4
34 27.0 | 120 31.4 | 80/51 | 56 |  | 2025-07-28 13:01 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-28 13:46 | 2 | 10 | 0.2
34 27.7 | 120 29.1 | 80/50.5 | 57 |  | 2025-07-28 13:58 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-28 14:43 | 27 | 10 | 2.7
34 24.5 | 119 48.1 | 81.8/46.9 | 58 |  | 2025-07-28 17:25 | 1.5 | 0.25 | 2025-07-28 19:10 | 13.6 | 10 | 1.36
34 16.5 | 120 01.5 | 81.7/43.5 | 59 |  | 2025-07-28 20:32 | 0.5 |  | 2025-07-28 21:02 | 25 | 10 | 2.5
34 15.5 | 119 19.4 | 83/39.4 | 60 |  | 2025-07-28 23:32 | 0.5 |  | 2025-07-29 00:02 | 4.8 | 10 | 0.48
34 13.5 | 119 24.7 | 83/40.6 | 61 |  | 2025-07-29 00:30 | 0.5 |  | 2025-07-29 01:00 | 5.6 | 10 | 0.56
34 10.7 | 119 30.5 | 83/42 | 62 |  | 2025-07-29 01:34 | 1 |  | 2025-07-29 02:34 | 155 | 10 | 15.5
Sea Buoy |  |  |  |  | 2025-07-29 18:04 | 0 |  | 2025-07-29 18:04 | 12 | 10 | 1.2
Marfac |  |  |  |  | 2025-07-29 19:16
Reduced PrPOOS:
*missing four stations
Formulas:
ETD = [ETA]+([hrs on sta]+[PrPOOS])/24
ETA = (IF(J3>0,J3,[ETD, row above])+[Transit Time, row above]/24)

## 12_DayB
CalCOFI 2411SR (53 station pattern)
Lat | Lon | sta | Proc.# |  | ETA | hrs on sta | PrPOOS | ETD | Miles 2 next | Ship Speed | Transit Time
|  | MarFac |  |  | 2025-07-18 08:00 | 0 |  | 2025-07-18 08:00 | 31.5 | 10 | 3.15
32 57.4 | 117 18.3 | 93/26.7 | 1 |  | 2025-07-18 11:09 | 1.25 |  | 2025-07-18 12:24 | 1.66 | 10 | 0.166
32 56.9 | 117 16.4 | 93.4/26.4 | 2 |  | 2025-07-18 12:34 | 0.75 |  | 2025-07-18 13:19 | 6.5 | 10 | 0.65
32 54.8 | 117 23.7 | 93/28 | 3 |  | 2025-07-18 13:58 | 1.25 |  | 2025-07-18 15:13 | 8 | 10 | 0.8
32 50.8 | 117 31.9 | 93/30 | 4 |  | 2025-07-18 16:01 | 1.25 |  | 2025-07-18 17:16 | 20 | 10 | 2
32 40.8 | 117 52.4 | 93/35 | 5 |  | 2025-07-18 19:16 | 1.25 |  | 2025-07-18 20:31 | 20 | 10 | 2
32 30.8 | 118 12.8 | 93/40 | 6 | FLEAT-Hot | 2025-07-18 22:31 | 1.25 |  | 2025-07-18 23:46 | 20 | 10 | 2
32 20.8 | 118 33.3 | 93/45 | 7 |  | 2025-07-19 01:46 | 1.25 |  | 2025-07-19 03:01 | 80 | 10 | 8
33 29.7 | 117 44.8 | 90/27.7 | 8 |  | 2025-07-19 11:01 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-19 11:46 | 1.2 | 10 | 0.12
33 29.1 | 117 46.1 | 90/28 | 9 |  | 2025-07-19 11:53 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 13:23 | 8 | 10 | 0.8
33 25.1 | 117 54.3 | 90/30 | 10 |  | 2025-07-19 14:11 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 15:41 | 20 | 10 | 2
33 15.1 | 118 15.0 | 90/35 | 11 |  | 2025-07-19 17:41 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 19:11 | 8 | 10 | 0.8
33 11.1 | 118 23.2 | 90/37 | 12 | W291 | 2025-07-19 19:59 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 21:29 | 32 | 10 | 3.2
32 55.1 | 118 56.1 | 90/45 | 13 | SOAR | 2025-07-20 00:41 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 02:11 | 32 | 10 | 3.2
32 39.1 | 119 28.9 | 90/53 | 14 | W292W | 2025-07-20 05:23 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 06:53 | 28 | 10 | 2.8
32 25.1 | 119 57.6 | 90/60 | 15 | C1177 | 2025-07-20 09:41 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 11:11 | 40 | 10 | 4
32 05.1 | 120 38.3 | 90/70 | 16 | C1177 | 2025-07-20 15:11 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 16:41 | 40 | 10 | 4
31 45.1 | 121 18.9 | 90/80 | 17 | C1177 | 2025-07-20 20:41 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 22:11 | 40 | 10 | 4
31 25.1 | 121 59.4 | 90/90 | 18 |  | 2025-07-21 02:11 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-21 03:41 | 40 | 10 | 4
31 05.1 | 122 39.7 | 90/100 | 19 |  | 2025-07-21 07:41 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-21 09:11 | 40 | 10 | 4
30 45.1 | 123 19.9 | 90/110 | 20 |  | 2025-07-21 13:11 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-21 14:41 | 40 | 10 | 4
30 25.1 | 123 59.9 | 90/120 | 21 |  | 2025-07-21 18:41 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-21 20:11 | 55 | 10 | 5.5
31 19.4 | 123 44.6 | 86.7/110 | 22 |  | 2025-07-22 01:41 | 1.25 |  | 2025-07-22 02:56 | 40 | 10 | 4
31 39.4 | 123 04.2 | 87/100 | 23 |  | 2025-07-22 06:56 | 1.25 |  | 2025-07-22 08:11 | 40 | 10 | 4
31 59.4 | 122 23.6 | 87/90 | 24 |  | 2025-07-22 12:11 | 1.25 |  | 2025-07-22 13:26 | 40 | 10 | 4
32 19.4 | 121 42.9 | 87/80 | 25 | W289S 7A | 2025-07-22 17:26 | 1.25 |  | 2025-07-22 18:41 | 40 | 10 | 4
32 39.4 | 121 02.0 | 87/70 | 26 | W289S 6A | 2025-07-22 22:41 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-23 00:11 | 40 | 10 | 4
32 59.4 | 120 21.0 | 87/60 | 27 | W289S 5A | 2025-07-23 04:11 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-23 05:41 | 20 | 10 | 2
33 09.4 | 120 00.4 | 87/55 | 28 | W289S 4A | 2025-07-23 07:41 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-23 09:11 | 20 | 10 | 2
33 19.4 | 119 39.8 | 87/50 | 29 | W289S 4A | 2025-07-23 11:11 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-23 12:41 | 20 | 10 | 2
33 29.4 | 119 19.1 | 87/45 | 30 | W289S 3A | 2025-07-23 14:41 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-23 16:11 | 20 | 10 | 2
33 39.4 | 118 58.5 | 87/40 | 31 |  | 2025-07-23 18:11 | 1.5 | 0.25 | 2025-07-23 19:56 | 20 | 10 | 2
34 00.8 | 118 49.9 | 87/35 | 32 |  | 2025-07-23 21:56 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-23 23:26 | 15 | 10 | 1.5
33 53.4 | 118 29.4 | 87/33 | 33 |  | 2025-07-24 00:56 | 1 | 0.25 | 2025-07-24 02:11 | 2.3 | 10 | 0.23
33 53.3 | 118 26.7 | 86.8/32.5 | 34 |  | 2025-07-24 02:25 | 0.5 |  | 2025-07-24 02:55 | 20 | 10 | 2 | Boat Transfer | (Santa Monica)
33 49.4 | 118 37.7 | 85.4/35.8 | 35 |  | 2025-07-24 04:55 | 0.5 |  | 2025-07-24 05:25 | 38 | 10 | 3.8
34 15.5 | 119 19.4 | 83/39.4 | 36 |  | 2025-07-24 09:13 | 0.5 |  | 2025-07-24 09:43 | 4.8 | 10 | 0.48 | Boat Transfer 2 | (Ventura)
34 13.5 | 119 24.7 | 83/40.6 | 37 |  | 2025-07-24 10:12 | 0.5 |  | 2025-07-24 10:42 | 5.6 | 10 | 0.56
34 10.7 | 119 30.5 | 83/42 | 38 |  | 2025-07-24 11:15 | 1 |  | 2025-07-24 12:15 | 48 | 10 | 4.8
33 52.7 | 120 08.0 | 83/51 | 39 | W289S 3E | 2025-07-24 17:03 | 1 | 0.25 | 2025-07-24 18:18 | 16 | 10 | 1.6
33 44.7 | 120 24.6 | 83/55 | 40 | W289S 4B | 2025-07-24 19:54 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-24 21:24 | 20 | 10 | 2
33 34.7 | 120 45.3 | 83/60 | 41 | W289S 5B | 2025-07-24 23:24 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-25 00:54 | 40 | 10 | 4
33 14.7 | 121 26.6 | 83/70 | 42 | W289S 6B | 2025-07-25 04:54 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-25 06:24 | 40 | 10 | 4
32 54.7 | 122 07.7 | 83/80 | 43 | W289S 7B | 2025-07-25 10:24 | 1.25 |  | 2025-07-25 11:39 | 40 | 10 | 4
32 34.7 | 122 48.7 | 83/90 | 44 |  | 2025-07-25 15:39 | 1.25 |  | 2025-07-25 16:54 | 40 | 10 | 4
32 14.7 | 123 29.5 | 83/100 | 45 |  | 2025-07-25 20:54 | 1.25 |  | 2025-07-25 22:09 | 40 | 10 | 4
|  | 83.3 110 | 46 |  | 2025-07-26 02:09 | 1.25 |  | 2025-07-26 03:24 | 55 | 10 | 5.5
32 49.0 | 123 54.4 | 80/100 | 47 |  | 2025-07-26 08:54 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-26 10:24 | 40 | 10 | 4
33 09.0 | 123 13.3 | 80/90 | 48 |  | 2025-07-26 14:24 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-26 15:54 | 40 | 10 | 4
33 29.0 | 122 32.0 | 80/80 | 49 | W537 C1176 | 2025-07-26 19:54 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-26 21:24 | 40 | 10 | 4
33 49.0 | 121 50.6 | 80/70 | 50 | W537 C1176 | 2025-07-27 01:24 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-27 02:54 | 40 | 10 | 4
34 09.0 | 121 09.0 | 80/60 | 51 | W532S 5C | 2025-07-27 06:54 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-27 08:24 | 20 | 10 | 2
34 19.0 | 120 48.1 | 80/55 | 52 | W532S M2 | 2025-07-27 10:24 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-27 11:54 | 72 | 10 | 7.2
34 23.3 | 122 14.8 | 77/70 | 53 | W532S 6C | 2025-07-27 19:06 | 1.25 |  | 2025-07-27 20:21 | 40 | 10 | 4
34 43.3 | 121 32.9 | 77/60 | 54 | W532E 5C | 2025-07-28 00:21 | 1.25 |  | 2025-07-28 01:36 | 20 | 10 | 2
34 53.3 | 121 11.9 | 77/55 | 55 | W532E M1 | 2025-07-28 03:36 | 1.25 |  | 2025-07-28 04:51 | 16 | 10 | 1.6
35 01.3 | 120 55.1 | 77/51 | 56 |  | 2025-07-28 06:27 | 1.25 |  | 2025-07-28 07:42 | 8 | 10 | 0.8
35 05.3 | 120 46.6 | 77/49 | 57 |  | 2025-07-28 08:30 | 0.5 |  | 2025-07-28 09:00 | 40 | 10 | 4
34 27.0 | 120 31.4 | 80/51 | 58 |  | 2025-07-28 13:00 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-28 13:45 | 2 | 10 | 0.2
34 27.7 | 120 29.1 | 80/50.5 | 59 |  | 2025-07-28 13:57 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-28 14:42 | 27 | 10 | 2.7
34 24.5 | 119 48.1 | 81.8/46.9 | 60 |  | 2025-07-28 17:24 | 1.5 | 0.25 | 2025-07-28 19:09 | 13.6 | 10 | 1.36
34 16.5 | 120 01.5 | 81.7/43.5 | 61 |  | 2025-07-28 20:31 | 0.5 |  | 2025-07-28 21:01 | 165 | 10 | 16.5
Sea Buoy |  |  |  |  | 2025-07-29 13:31 | 0 |  | 2025-07-29 13:31 | 12 | 10 | 1.2
Marfac |  |  |  |  | 2025-07-29 14:43
Reduced PrPOOS:
*missing four stations
Formulas:
ETD = [ETA]+([hrs on sta]+[PrPOOS])/24
ETA = (IF(J3>0,J3,[ETD, row above])+[Transit Time, row above]/24)

## 12Day_C
CalCOFI 2507SR (62 station pattern w/ 12 bottles)
Lat | Lon | sta | Proc.# |  | ETA | hrs on sta | PrPOOS | ETD | Miles 2 next | Ship Speed | Transit Time
|  | MarFac |  |  | 2025-07-18 08:00 | 0 |  | 2025-07-18 08:00 | 31.5 | 10 | 3.15
32 57.4 | 117 18.3 | 93/26.7 | 1 |  | 2025-07-18 11:09 | 1.25 |  | 2025-07-18 12:24 | 1.66 | 10 | 0.166
32 56.9 | 117 16.4 | 93.4/26.4 | 2 |  | 2025-07-18 12:34 | 0.75 |  | 2025-07-18 13:19 | 6.5 | 10 | 0.65
32 54.8 | 117 23.7 | 93/28 | 3 |  | 2025-07-18 13:58 | 1.25 |  | 2025-07-18 15:13 | 8 | 10 | 0.8
32 50.8 | 117 31.9 | 93/30 | 4 |  | 2025-07-18 16:01 | 1.25 |  | 2025-07-18 17:16 | 20 | 10 | 2
32 40.8 | 117 52.4 | 93/35 | 5 |  | 2025-07-18 19:16 | 1.25 |  | 2025-07-18 20:31 | 20 | 10 | 2
32 30.8 | 118 12.8 | 93/40 | 6 | FLEAT-Hot | 2025-07-18 22:31 | 1.25 |  | 2025-07-18 23:46 | 20 | 10 | 2
32 20.8 | 118 33.3 | 93/45 | 7 |  | 2025-07-19 01:46 | 1.25 |  | 2025-07-19 03:01 | 20 | 10 | 2
32 10.8 | 118 53.6 | 93/50 | 8 |  | 2025-07-19 05:01 | 1.25 |  | 2025-07-19 06:16 | 20 | 10 | 2
32 00.8 | 119 14.0 | 93/55 | 9 |  | 2025-07-19 08:16 | 1.25 |  | 2025-07-19 09:31 | 125 | 10 | 12.5
33 29.7 | 117 44.8 | 90/27.7 | 10 |  | 2025-07-19 22:01 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-19 22:46 | 1.2 | 10 | 0.12
33 29.1 | 117 46.1 | 90/28 | 11 |  | 2025-07-19 22:53 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 00:23 | 8 | 10 | 0.8
33 25.1 | 117 54.3 | 90/30 | 12 |  | 2025-07-20 01:11 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 02:41 | 20 | 10 | 2
33 15.1 | 118 15.0 | 90/35 | 13 |  | 2025-07-20 04:41 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 06:11 | 8 | 10 | 0.8
33 11.1 | 118 23.2 | 90/37 | 14 | W291 | 2025-07-20 06:59 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 08:29 | 32 | 10 | 3.2
32 55.1 | 118 56.1 | 90/45 | 15 | SOAR | 2025-07-20 11:41 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 13:11 | 32 | 10 | 3.2
32 39.1 | 119 28.9 | 90/53 | 16 | W292W | 2025-07-20 16:23 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 17:53 | 28 | 10 | 2.8
32 25.1 | 119 57.6 | 90/60 | 17 | C1177 | 2025-07-20 20:41 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 22:11 | 40 | 10 | 4
32 05.1 | 120 38.3 | 90/70 | 18 | C1177 | 2025-07-21 02:11 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-21 03:41 | 40 | 10 | 4
31 45.1 | 121 18.9 | 90/80 | 19 | C1177 | 2025-07-21 07:41 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-21 09:11 | 40 | 10 | 4
31 25.1 | 121 59.4 | 90/90 | 20 |  | 2025-07-21 13:11 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-21 14:41 | 40 | 10 | 4
31 05.1 | 122 39.7 | 90/100 | 21 |  | 2025-07-21 18:41 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-21 20:11 | 40 | 10 | 4
30 45.1 | 123 19.9 | 90/110 | 22 |  | 2025-07-22 00:11 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-22 01:41 | 40 | 10 | 4
30 25.1 | 123 59.9 | 90/120 | 23 |  | 2025-07-22 05:41 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-22 07:11 | 55 | 10 | 5.5
31 19.4 | 123 44.6 | 86.7/110 | 24 |  | 2025-07-22 12:41 | 1.25 |  | 2025-07-22 13:56 | 40 | 10 | 4
31 39.4 | 123 04.2 | 87/100 | 25 |  | 2025-07-22 17:56 | 1.25 |  | 2025-07-22 19:11 | 40 | 10 | 4
31 59.4 | 122 23.6 | 87/90 | 26 |  | 2025-07-22 23:11 | 1.25 |  | 2025-07-23 00:26 | 40 | 10 | 4
32 19.4 | 121 42.9 | 87/80 | 27 | W289S 7A | 2025-07-23 04:26 | 1.25 |  | 2025-07-23 05:41 | 40 | 10 | 4
32 39.4 | 121 02.0 | 87/70 | 28 | W289S 6A | 2025-07-23 09:41 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-23 11:11 | 40 | 10 | 4
32 59.4 | 120 21.0 | 87/60 | 29 | W289S 5A | 2025-07-23 15:11 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-23 16:41 | 20 | 10 | 2
33 09.4 | 120 00.4 | 87/55 | 30 | W289S 4A | 2025-07-23 18:41 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-23 20:11 | 20 | 10 | 2
33 19.4 | 119 39.8 | 87/50 | 31 | W289S 4A | 2025-07-23 22:11 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-23 23:41 | 20 | 10 | 2
33 29.4 | 119 19.1 | 87/45 | 32 | W289S 3A | 2025-07-24 01:41 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-24 03:11 | 20 | 10 | 2
33 39.4 | 118 58.5 | 87/40 | 33 |  | 2025-07-24 05:11 | 1.5 | 0.25 | 2025-07-24 06:56 | 20 | 10 | 2
34 00.8 | 118 49.9 | 87/35 | 34 |  | 2025-07-24 08:56 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-24 10:26 | 15 | 10 | 1.5
33 53.4 | 118 29.4 | 87/33 | 35 |  | 2025-07-24 11:56 | 1 | 0.25 | 2025-07-24 13:11 | 2.3 | 10 | 0.23
33 53.3 | 118 26.7 | 86.8/32.5 | 36 |  | 2025-07-24 13:25 | 0.5 |  | 2025-07-24 13:55 | 20 | 10 | 2 | Boat Transfer
33 49.4 | 118 37.7 | 85.4/35.8 | 37 |  | 2025-07-24 15:55 | 0.5 |  | 2025-07-24 16:25 | 66 | 10 | 6.6
33 52.7 | 120 08.0 | 83/51 | 38 | W289S 3E | 2025-07-24 23:01 | 1 | 0.25 | 2025-07-25 00:16 | 16 | 10 | 1.6
33 44.7 | 120 24.6 | 83/55 | 39 | W289S 4B | 2025-07-25 01:52 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-25 03:22 | 20 | 10 | 2
33 34.7 | 120 45.3 | 83/60 | 40 | W289S 5B | 2025-07-25 05:22 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-25 06:52 | 40 | 10 | 4
33 14.7 | 121 26.6 | 83/70 | 41 | W289S 6B | 2025-07-25 10:52 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-25 12:22 | 40 | 10 | 4
32 54.7 | 122 07.7 | 83/80 | 42 | W289S 7B | 2025-07-25 16:22 | 1.25 |  | 2025-07-25 17:37 | 40 | 10 | 4
32 34.7 | 122 48.7 | 83/90 | 43 |  | 2025-07-25 21:37 | 1.25 |  | 2025-07-25 22:52 | 40 | 10 | 4
32 14.7 | 123 29.5 | 83/100 | 44 |  | 2025-07-26 02:52 | 1.25 |  | 2025-07-26 04:07 | 40 | 10 | 4
31 54.7 | 124 10.2 | 83.3 110 | 45 |  | 2025-07-26 08:07 | 1.25 |  | 2025-07-26 09:22 | 55 | 10 | 5.5
32 49.0 | 123 54.4 | 80/100 | 46 |  | 2025-07-26 14:52 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-26 16:22 | 40 | 10 | 4
33 09.0 | 123 13.3 | 80/90 | 47 |  | 2025-07-26 20:22 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-26 21:52 | 40 | 10 | 4
33 29.0 | 122 32.0 | 80/80 | 48 | W537 C1176 | 2025-07-27 01:52 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-27 03:22 | 40 | 10 | 4
33 49.0 | 121 50.6 | 80/70 | 49 | W537 C1176 | 2025-07-27 07:22 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-27 08:52 | 40 | 10 | 4
34 09.0 | 121 09.0 | 80/60 | 50 | W532S 5C | 2025-07-27 12:52 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-27 14:22 | 20 | 10 | 2
34 19.0 | 120 48.1 | 80/55 | 51 | W532S M2 | 2025-07-27 16:22 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-27 17:52 | 44 | 10 | 4.4
34 43.3 | 121 32.9 | 77/60 | 52 | W532E 5C | 2025-07-27 22:16 | 1.25 |  | 2025-07-27 23:31 | 20 | 10 | 2
34 53.3 | 121 11.9 | 77/55 | 53 | W532E M1 | 2025-07-28 01:31 | 1.25 |  | 2025-07-28 02:46 | 16 | 10 | 1.6
35 01.3 | 120 55.1 | 77/51 | 54 |  | 2025-07-28 04:22 | 1.25 |  | 2025-07-28 05:37 | 8 | 10 | 0.8
35 05.3 | 120 46.6 | 77/49 | 55 |  | 2025-07-28 06:25 | 0.5 |  | 2025-07-28 06:55 | 40 | 10 | 4
34 27.0 | 120 31.4 | 80/51 | 56 |  | 2025-07-28 10:55 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-28 11:40 | 2 | 10 | 0.2
34 27.7 | 120 29.1 | 80/50.5 | 57 |  | 2025-07-28 11:52 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-28 12:37 | 27 | 10 | 2.7
34 24.5 | 119 48.1 | 81.8/46.9 | 58 |  | 2025-07-28 15:19 | 1.5 | 0.25 | 2025-07-28 17:04 | 13.6 | 10 | 1.36
34 16.5 | 120 01.5 | 81.7/43.5 | 59 |  | 2025-07-28 18:26 | 0.5 |  | 2025-07-28 18:56 | 25 | 10 | 2.5
34 15.5 | 119 19.4 | 83/39.4 | 60 |  | 2025-07-28 21:26 | 0.5 |  | 2025-07-28 21:56 | 4.8 | 10 | 0.48
34 13.5 | 119 24.7 | 83/40.6 | 61 |  | 2025-07-28 22:24 | 0.5 |  | 2025-07-28 22:54 | 5.6 | 10 | 0.56
34 10.7 | 119 30.5 | 83/42 | 62 |  | 2025-07-28 23:28 | 1 |  | 2025-07-29 00:28 | 155 | 10 | 15.5
Sea Buoy |  |  |  |  | 2025-07-29 15:58 | 0 |  | 2025-07-29 15:58 | 12 | 10 | 1.2
Marfac |  |  |  |  | 2025-07-29 17:10
*missing four stations
Formulas:
ETD = [ETA]+([hrs on sta]+[PrPOOS])/24
ETA = (IF(J3>0,J3,[ETD, row above])+[Transit Time, row above]/24)

## OPTION_A
CalCOFI 2411SR (53 station pattern)
Lat | Lon | sta | Proc.# |  | ETA | hrs on sta | PrPOOS | ETD | Miles 2 next | Ship Speed | Transit Time
|  | MarFac |  |  | 2025-07-18 08:00 | 0 |  | 2025-07-18 08:00 | 32 | 10 | 3.2
32 50.8 | 117 31.9 | 93/30 | 1 |  | 2025-07-18 11:12 | 1.25 |  | 2025-07-18 12:27 | 41 | 10 | 4.1
33 29.7 | 117 44.8 | 90/27.7 | 2 |  | 2025-07-18 16:33 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-18 17:18 | 1.2 | 10 | 0.12
33 29.1 | 117 46.1 | 90/28 | 3 |  | 2025-07-18 17:25 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-18 18:55 | 8 | 10 | 0.8
33 25.1 | 117 54.3 | 90/30 | 4 |  | 2025-07-18 19:43 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-18 21:13 | 20 | 10 | 2
33 15.1 | 118 15.0 | 90/35 | 5 |  | 2025-07-18 23:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 00:43 | 8 | 10 | 0.8
33 11.1 | 118 23.2 | 90/37 | 6 | W291 | 2025-07-19 01:31 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 03:01 | 32 | 10 | 3.2
32 55.1 | 118 56.1 | 90/45 | 7 | SOAR | 2025-07-19 06:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 07:43 | 32 | 10 | 3.2
32 39.1 | 119 28.9 | 90/53 | 8 | W292W | 2025-07-19 10:55 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 12:25 | 28 | 10 | 2.8
32 25.1 | 119 57.6 | 90/60 | 9 | C1177 | 2025-07-19 15:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 16:43 | 40 | 10 | 4
32 05.1 | 120 38.3 | 90/70 | 10 | C1177 | 2025-07-19 20:43 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 22:13 | 40 | 10 | 4
31 45.1 | 121 18.9 | 90/80 | 11 | C1177 | 2025-07-20 02:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 03:43 | 40 | 10 | 4
31 25.1 | 121 59.4 | 90/90 | 12 |  | 2025-07-20 07:43 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 09:13 | 40 | 10 | 4
31 05.1 | 122 39.7 | 90/100 | 13 |  | 2025-07-20 13:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 14:43 | 40 | 10 | 4
30 45.1 | 123 19.9 | 90/110 | 14 |  | 2025-07-20 18:43 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 20:13 | 40 | 10 | 4
30 25.1 | 123 59.9 | 90/120 | 15 |  | 2025-07-21 00:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-21 01:43 | 163 | 10 | 16.3
32 19.4 | 121 42.9 | 87/80 | 16 | W289S 7A | 2025-07-21 18:01 | 1.25 |  | 2025-07-21 19:16 | 40 | 10 | 4
32 39.4 | 121 02.0 | 87/70 | 17 | W289S 6A | 2025-07-21 23:16 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-22 00:46 | 40 | 10 | 4
32 59.4 | 120 21.0 | 87/60 | 18 | W289S 5A | 2025-07-22 04:46 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-22 06:16 | 20 | 10 | 2
33 09.4 | 120 00.4 | 87/55 | 19 | W289S 4A | 2025-07-22 08:16 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-22 09:46 | 20 | 10 | 2
33 19.4 | 119 39.8 | 87/50 | 20 | W289S 4A | 2025-07-22 11:46 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-22 13:16 | 20 | 10 | 2
33 29.4 | 119 19.1 | 87/45 | 21 | W289S 3A | 2025-07-22 15:16 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-22 16:46 | 20 | 10 | 2
33 39.4 | 118 58.5 | 87/40 | 22 |  | 2025-07-22 18:46 | 1.5 | 0.25 | 2025-07-22 20:31 | 20 | 10 | 2
34 00.8 | 118 49.9 | 87/35 | 23 |  | 2025-07-22 22:31 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-23 00:01 | 15 | 10 | 1.5
33 53.4 | 118 29.4 | 87/33 | 24 |  | 2025-07-23 01:31 | 1 | 0.25 | 2025-07-23 02:46 | 2.3 | 10 | 0.23
33 53.3 | 118 26.7 | 86.8/32.5 | 25 |  | 2025-07-23 03:00 | 0.5 |  | 2025-07-23 03:30 | 20 | 10 | 2 | Boat Transfer | (Santa Monica)
33 49.4 | 118 37.7 | 85.4/35.8 | 26 |  | 2025-07-23 05:30 | 0.5 |  | 2025-07-23 06:00 | 66 | 10 | 6.6
33 52.7 | 120 08.0 | 83/51 | 27 | W289S 3E | 2025-07-23 12:36 | 1 | 0.25 | 2025-07-23 13:51 | 16 | 10 | 1.6
33 44.7 | 120 24.6 | 83/55 | 28 | W289S 4B | 2025-07-23 15:27 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-23 16:57 | 20 | 10 | 2
33 34.7 | 120 45.3 | 83/60 | 29 | W289S 5B | 2025-07-23 18:57 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-23 20:27 | 40 | 10 | 4
33 14.7 | 121 26.6 | 83/70 | 30 | W289S 6B | 2025-07-24 00:27 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-24 01:57 | 40 | 10 | 4
32 54.7 | 122 07.7 | 83/80 | 31 | W289S 7B | 2025-07-24 05:57 | 1.25 |  | 2025-07-24 07:12 | 90 | 10 | 9
32 49.0 | 123 54.4 | 80/100 | 32 |  | 2025-07-24 16:12 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-24 17:42 | 40 | 10 | 4
33 09.0 | 123 13.3 | 80/90 | 33 |  | 2025-07-24 21:42 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-24 23:12 | 40 | 10 | 4
33 29.0 | 122 32.0 | 80/80 | 34 | W537 C1176 | 2025-07-25 03:12 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-25 04:42 | 40 | 10 | 4
33 49.0 | 121 50.6 | 80/70 | 35 | W537 C1176 | 2025-07-25 08:42 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-25 10:12 | 40 | 10 | 4
34 09.0 | 121 09.0 | 80/60 | 36 | W532S 5C | 2025-07-25 14:12 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-25 15:42 | 20 | 10 | 2
34 19.0 | 120 48.1 | 80/55 | 37 | W532S M2 | 2025-07-25 17:42 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-25 19:12 | 44 | 10 | 4.4
34 43.3 | 121 32.9 | 77/60 | 38 | W532E 5C | 2025-07-25 23:36 | 1.25 |  | 2025-07-26 00:51 | 20 | 10 | 2
34 53.3 | 121 11.9 | 77/55 | 39 | W532E M1 | 2025-07-26 02:51 | 1.25 |  | 2025-07-26 04:06 | 16 | 10 | 1.6
35 01.3 | 120 55.1 | 77/51 | 40 |  | 2025-07-26 05:42 | 1.25 |  | 2025-07-26 06:57 | 8 | 10 | 0.8
35 05.3 | 120 46.6 | 77/49 | 41 |  | 2025-07-26 07:45 | 0.5 |  | 2025-07-26 08:15 | 40 | 10 | 4
34 27.0 | 120 31.4 | 80/51 | 42 |  | 2025-07-26 12:15 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-26 13:00 | 2 | 10 | 0.2
34 27.7 | 120 29.1 | 80/50.5 | 43 |  | 2025-07-26 13:12 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-26 13:57 | 27 | 10 | 2.7
34 24.5 | 119 48.1 | 81.8/46.9 | 44 |  | 2025-07-26 16:39 | 1.5 | 0.25 | 2025-07-26 18:24 | 13.6 | 10 | 1.36
34 16.5 | 120 01.5 | 81.7/43.5 | 45 |  | 2025-07-26 19:46 | 0.5 |  | 2025-07-26 20:16 | 25 | 10 | 2.5
34 15.5 | 119 19.4 | 83/39.4 | 46 |  | 2025-07-26 22:46 | 0.5 |  | 2025-07-26 23:16 | 4.8 | 10 | 0.48
34 13.5 | 119 24.7 | 83/40.6 | 47 |  | 2025-07-26 23:44 | 0.5 |  | 2025-07-27 00:14 | 5.6 | 10 | 0.56
34 10.7 | 119 30.5 | 83/42 | 48 |  | 2025-07-27 00:48 | 1 |  | 2025-07-27 01:48 | 152 | 10 | 15.2
Sea Buoy |  |  |  |  | 2025-07-27 17:00 | 0 |  | 2025-07-27 17:00 | 12 | 10 | 1.2
Marfac |  |  |  |  | 2025-07-27 18:12
|  |  | Reduced PrPOOS: |  | 2025-07-27 15:12
*missing four stations
Formulas:
ETD = [ETA]+([hrs on sta]+[PrPOOS])/24
ETA = (IF(J3>0,J3,[ETD, row above])+[Transit Time, row above]/24)

## OPTION_B
CalCOFI 2411SR (53 station pattern)
Lat | Lon | sta | Proc.# |  | ETA | hrs on sta | PrPOOS | ETD | Miles 2 next | Ship Speed | Transit Time
|  | MarFac |  |  | 2025-07-18 08:00 | 0 |  | 2025-07-18 08:00 | 32 | 10 | 3.2
32 50.8 | 117 31.9 | 93/30 | 1 |  | 2025-07-18 11:12 | 1.25 |  | 2025-07-18 12:27 | 41 | 10 | 4.1
33 29.7 | 117 44.8 | 90/27.7 | 2 |  | 2025-07-18 16:33 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-18 17:18 | 1.2 | 10 | 0.12
33 29.1 | 117 46.1 | 90/28 | 3 |  | 2025-07-18 17:25 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-18 18:55 | 8 | 10 | 0.8
33 25.1 | 117 54.3 | 90/30 | 4 |  | 2025-07-18 19:43 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-18 21:13 | 20 | 10 | 2
33 15.1 | 118 15.0 | 90/35 | 5 |  | 2025-07-18 23:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 00:43 | 8 | 10 | 0.8
33 11.1 | 118 23.2 | 90/37 | 6 | W291 | 2025-07-19 01:31 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 03:01 | 32 | 10 | 3.2
32 55.1 | 118 56.1 | 90/45 | 7 | SOAR | 2025-07-19 06:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 07:43 | 32 | 10 | 3.2
32 39.1 | 119 28.9 | 90/53 | 8 | W292W | 2025-07-19 10:55 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 12:25 | 28 | 10 | 2.8
32 25.1 | 119 57.6 | 90/60 | 9 | C1177 | 2025-07-19 15:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 16:43 | 40 | 10 | 4
32 05.1 | 120 38.3 | 90/70 | 10 | C1177 | 2025-07-19 20:43 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 22:13 | 40 | 10 | 4
31 45.1 | 121 18.9 | 90/80 | 11 | C1177 | 2025-07-20 02:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 03:43 | 40 | 10 | 4
31 25.1 | 121 59.4 | 90/90 | 12 |  | 2025-07-20 07:43 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 09:13 | 40 | 10 | 4
31 05.1 | 122 39.7 | 90/100 | 13 |  | 2025-07-20 13:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 14:43 | 40 | 10 | 4
30 45.1 | 123 19.9 | 90/110 | 14 |  | 2025-07-20 18:43 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 20:13 | 40 | 10 | 4
30 25.1 | 123 59.9 | 90/120 | 15 |  | 2025-07-21 00:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-21 01:43 | 163 | 10 | 16.3
32 19.4 | 121 42.9 | 87/80 | 16 | W289S 7A | 2025-07-21 18:01 | 1.25 |  | 2025-07-21 19:16 | 40 | 10 | 4
32 39.4 | 121 02.0 | 87/70 | 17 | W289S 6A | 2025-07-21 23:16 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-22 00:46 | 40 | 10 | 4
32 59.4 | 120 21.0 | 87/60 | 18 | W289S 5A | 2025-07-22 04:46 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-22 06:16 | 20 | 10 | 2
33 09.4 | 120 00.4 | 87/55 | 19 | W289S 4A | 2025-07-22 08:16 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-22 09:46 | 20 | 10 | 2
33 19.4 | 119 39.8 | 87/50 | 20 | W289S 4A | 2025-07-22 11:46 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-22 13:16 | 20 | 10 | 2
33 29.4 | 119 19.1 | 87/45 | 21 | W289S 3A | 2025-07-22 15:16 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-22 16:46 | 20 | 10 | 2
33 39.4 | 118 58.5 | 87/40 | 22 |  | 2025-07-22 18:46 | 1.5 | 0.25 | 2025-07-22 20:31 | 20 | 10 | 2
34 00.8 | 118 49.9 | 87/35 | 23 |  | 2025-07-22 22:31 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-23 00:01 | 15 | 10 | 1.5
33 53.4 | 118 29.4 | 87/33 | 24 |  | 2025-07-23 01:31 | 1 | 0.25 | 2025-07-23 02:46 | 2.3 | 10 | 0.23
33 53.3 | 118 26.7 | 86.8/32.5 | 25 |  | 2025-07-23 03:00 | 0.5 |  | 2025-07-23 03:30 | 20 | 10 | 2 | Boat Transfer | (Santa Monica)
33 49.4 | 118 37.7 | 85.4/35.8 | 26 |  | 2025-07-23 05:30 | 0.5 |  | 2025-07-23 06:00 | 38 | 10 | 3.8
34 15.5 | 119 19.4 | 83/39.4 | 27 |  | 2025-07-23 09:48 | 0.5 |  | 2025-07-23 10:18 | 4.8 | 10 | 0.48 | Boat Transfer 2 | (Ventura)
34 13.5 | 119 24.7 | 83/40.6 | 28 |  | 2025-07-23 10:47 | 0.5 |  | 2025-07-23 11:17 | 5.6 | 10 | 0.56
34 10.7 | 119 30.5 | 83/42 | 29 |  | 2025-07-23 11:50 | 1 |  | 2025-07-23 12:50 | 48 | 10 | 4.8
33 52.7 | 120 08.0 | 83/51 | 30 | W289S 3E | 2025-07-23 17:38 | 1 | 0.25 | 2025-07-23 18:53 | 16 | 10 | 1.6
33 44.7 | 120 24.6 | 83/55 | 31 | W289S 4B | 2025-07-23 20:29 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-23 21:59 | 20 | 10 | 2
33 34.7 | 120 45.3 | 83/60 | 32 | W289S 5B | 2025-07-23 23:59 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-24 01:29 | 40 | 10 | 4
33 14.7 | 121 26.6 | 83/70 | 33 | W289S 6B | 2025-07-24 05:29 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-24 06:59 | 40 | 10 | 4
32 54.7 | 122 07.7 | 83/80 | 34 | W289S 7B | 2025-07-24 10:59 | 1.25 |  | 2025-07-24 12:14 | 90 | 10 | 9
32 49.0 | 123 54.4 | 80/100 | 35 |  | 2025-07-24 21:14 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-24 22:44 | 40 | 10 | 4
33 09.0 | 123 13.3 | 80/90 | 36 |  | 2025-07-25 02:44 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-25 04:14 | 40 | 10 | 4
33 29.0 | 122 32.0 | 80/80 | 37 | W537 C1176 | 2025-07-25 08:14 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-25 09:44 | 40 | 10 | 4
33 49.0 | 121 50.6 | 80/70 | 38 | W537 C1176 | 2025-07-25 13:44 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-25 15:14 | 40 | 10 | 4
34 09.0 | 121 09.0 | 80/60 | 39 | W532S 5C | 2025-07-25 19:14 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-25 20:44 | 20 | 10 | 2
34 19.0 | 120 48.1 | 80/55 | 40 | W532S M2 | 2025-07-25 22:44 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-26 00:14 | 44 | 10 | 4.4
34 43.3 | 121 32.9 | 77/60 | 41 | W532E 5C | 2025-07-26 04:38 | 1.25 |  | 2025-07-26 05:53 | 20 | 10 | 2
34 53.3 | 121 11.9 | 77/55 | 42 | W532E M1 | 2025-07-26 07:53 | 1.25 |  | 2025-07-26 09:08 | 16 | 10 | 1.6
35 01.3 | 120 55.1 | 77/51 | 43 |  | 2025-07-26 10:44 | 1.25 |  | 2025-07-26 11:59 | 8 | 10 | 0.8
35 05.3 | 120 46.6 | 77/49 | 44 |  | 2025-07-26 12:47 | 0.5 |  | 2025-07-26 13:17 | 40 | 10 | 4
34 27.0 | 120 31.4 | 80/51 | 45 |  | 2025-07-26 17:17 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-26 18:02 | 2 | 10 | 0.2
34 27.7 | 120 29.1 | 80/50.5 | 46 |  | 2025-07-26 18:14 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-26 18:59 | 27 | 10 | 2.7
34 24.5 | 119 48.1 | 81.8/46.9 | 47 |  | 2025-07-26 21:41 | 1.5 | 0.25 | 2025-07-26 23:26 | 13.6 | 10 | 1.36
34 16.5 | 120 01.5 | 81.7/43.5 | 48 |  | 2025-07-27 00:48 | 0.5 |  | 2025-07-27 01:18 | 165 | 10 | 16.5
Sea Buoy |  |  |  |  | 2025-07-27 17:48 | 0 |  | 2025-07-27 17:48 | 12 | 10 | 1.2
Marfac |  |  |  |  | 2025-07-27 19:00
|  |  | Reduced PrPOOS: |  | 2025-07-27 16:00
*missing four stations
Formulas:
ETD = [ETA]+([hrs on sta]+[PrPOOS])/24
ETA = (IF(J3>0,J3,[ETD, row above])+[Transit Time, row above]/24)

## Option_C
CalCOFI 2411SR (53 station pattern)
Lat | Lon | sta | Proc.# |  | ETA | hrs on sta | PrPOOS | ETD | Miles 2 next | Ship Speed | Transit Time
|  | MarFac |  |  | 2025-07-18 08:00 | 0 |  | 2025-07-18 08:00 | 32 | 10 | 3.2
32 50.8 | 117 31.9 | 93/30 | 1 |  | 2025-07-18 11:12 | 1.25 |  | 2025-07-18 12:27 | 41 | 10 | 4.1
33 29.7 | 117 44.8 | 90/27.7 | 2 |  | 2025-07-18 16:33 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-18 17:18 | 1.2 | 10 | 0.12
33 29.1 | 117 46.1 | 90/28 | 3 |  | 2025-07-18 17:25 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-18 18:55 | 8 | 10 | 0.8
33 25.1 | 117 54.3 | 90/30 | 4 |  | 2025-07-18 19:43 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-18 21:13 | 20 | 10 | 2
33 15.1 | 118 15.0 | 90/35 | 5 |  | 2025-07-18 23:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 00:43 | 8 | 10 | 0.8
33 11.1 | 118 23.2 | 90/37 | 6 | W291 | 2025-07-19 01:31 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 03:01 | 32 | 10 | 3.2
32 55.1 | 118 56.1 | 90/45 | 7 | SOAR | 2025-07-19 06:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 07:43 | 32 | 10 | 3.2
32 39.1 | 119 28.9 | 90/53 | 8 | W292W | 2025-07-19 10:55 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 12:25 | 28 | 10 | 2.8
32 25.1 | 119 57.6 | 90/60 | 9 | C1177 | 2025-07-19 15:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 16:43 | 40 | 10 | 4
32 05.1 | 120 38.3 | 90/70 | 10 | C1177 | 2025-07-19 20:43 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 22:13 | 40 | 10 | 4
31 45.1 | 121 18.9 | 90/80 | 11 | C1177 | 2025-07-20 02:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 03:43 | 40 | 10 | 4
31 25.1 | 121 59.4 | 90/90 | 12 |  | 2025-07-20 07:43 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 09:13 | 40 | 10 | 4
31 05.1 | 122 39.7 | 90/100 | 13 |  | 2025-07-20 13:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 14:43 | 40 | 10 | 4
30 45.1 | 123 19.9 | 90/110 | 14 |  | 2025-07-20 18:43 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 20:13 | 40 | 10 | 4
30 25.1 | 123 59.9 | 90/120 | 15 |  | 2025-07-21 00:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-21 01:43 | 55 | 10 | 5.5
|  | 86.7/110 | 16 |  | 2025-07-21 07:13 | 1.25 |  | 2025-07-21 08:28 | 40 | 10 | 4
31 39.4 | 123 04.2 | 87/100 | 17 |  | 2025-07-21 12:28 | 1.25 |  | 2025-07-21 13:43 | 40 | 10 | 4
31 59.4 | 122 23.6 | 87/90 | 18 |  | 2025-07-21 17:43 | 1.25 |  | 2025-07-21 18:58 | 40 | 10 | 4
32 19.4 | 121 42.9 | 87/80 | 19 | W289S 7A | 2025-07-21 22:58 | 1.25 |  | 2025-07-22 00:13 | 40 | 10 | 4
32 39.4 | 121 02.0 | 87/70 | 20 | W289S 6A | 2025-07-22 04:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-22 05:43 | 40 | 10 | 4
32 59.4 | 120 21.0 | 87/60 | 21 | W289S 5A | 2025-07-22 09:43 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-22 11:13 | 20 | 10 | 2
33 09.4 | 120 00.4 | 87/55 | 22 | W289S 4A | 2025-07-22 13:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-22 14:43 | 20 | 10 | 2
33 19.4 | 119 39.8 | 87/50 | 23 | W289S 4A | 2025-07-22 16:43 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-22 18:13 | 20 | 10 | 2
33 29.4 | 119 19.1 | 87/45 | 24 | W289S 3A | 2025-07-22 20:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-22 21:43 | 20 | 10 | 2
33 39.4 | 118 58.5 | 87/40 | 25 |  | 2025-07-22 23:43 | 1.5 | 0.25 | 2025-07-23 01:28 | 20 | 10 | 2
34 00.8 | 118 49.9 | 87/35 | 26 |  | 2025-07-23 03:28 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-23 04:58 | 15 | 10 | 1.5
33 53.4 | 118 29.4 | 87/33 | 27 |  | 2025-07-23 06:28 | 1 | 0.25 | 2025-07-23 07:43 | 2.3 | 10 | 0.23
33 53.3 | 118 26.7 | 86.8/32.5 | 28 |  | 2025-07-23 07:57 | 0.5 |  | 2025-07-23 08:27 | 20 | 10 | 2 | Boat Transfer
33 49.4 | 118 37.7 | 85.4/35.8 | 29 |  | 2025-07-23 10:27 | 0.5 |  | 2025-07-23 10:57 | 66 | 10 | 6.6
33 52.7 | 120 08.0 | 83/51 | 30 | W289S 3E | 2025-07-23 17:33 | 1 | 0.25 | 2025-07-23 18:48 | 16 | 10 | 1.6
33 44.7 | 120 24.6 | 83/55 | 31 | W289S 4B | 2025-07-23 20:24 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-23 21:54 | 20 | 10 | 2
33 34.7 | 120 45.3 | 83/60 | 32 | W289S 5B | 2025-07-23 23:54 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-24 01:24 | 40 | 10 | 4
33 14.7 | 121 26.6 | 83/70 | 33 | W289S 6B | 2025-07-24 05:24 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-24 06:54 | 40 | 10 | 4
32 54.7 | 122 07.7 | 83/80 | 34 | W289S 7B | 2025-07-24 10:54 | 1.25 |  | 2025-07-24 12:09 | 40 | 10 | 4
32 34.7 | 122 48.7 | 83/90 | 35 |  | 2025-07-24 16:09 | 1.25 |  | 2025-07-24 17:24 | 40 | 10 | 4
32 14.7 | 123 29.5 | 83/100 | 36 |  | 2025-07-24 21:24 | 1.25 |  | 2025-07-24 22:39 | 40 | 10 | 4
|  | 83.3 110 | 37 |  | 2025-07-25 02:39 | 1.25 |  | 2025-07-25 03:54 | 55 | 10 | 5.5
32 49.0 | 123 54.4 | 80/100 | 38 |  | 2025-07-25 09:24 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-25 10:54 | 40 | 10 | 4
33 09.0 | 123 13.3 | 80/90 | 39 |  | 2025-07-25 14:54 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-25 16:24 | 40 | 10 | 4
33 29.0 | 122 32.0 | 80/80 | 40 | W537 C1176 | 2025-07-25 20:24 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-25 21:54 | 40 | 10 | 4
33 49.0 | 121 50.6 | 80/70 | 41 | W537 C1176 | 2025-07-26 01:54 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-26 03:24 | 40 | 10 | 4
34 09.0 | 121 09.0 | 80/60 | 42 | W532S 5C | 2025-07-26 07:24 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-26 08:54 | 20 | 10 | 2
34 19.0 | 120 48.1 | 80/55 | 43 | W532S M2 | 2025-07-26 10:54 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-26 12:24 | 16 | 10 | 1.6
34 27.0 | 120 31.4 | 80/51 | 44 |  | 2025-07-26 14:00 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-26 14:45 | 2 | 10 | 0.2
34 27.7 | 120 29.1 | 80/50.5 | 45 |  | 2025-07-26 14:57 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-26 15:42 | 27 | 10 | 2.7
34 24.5 | 119 48.1 | 81.8/46.9 | 46 |  | 2025-07-26 18:24 | 1.5 | 0.25 | 2025-07-26 20:09 | 13.6 | 10 | 1.36
34 16.5 | 120 01.5 | 81.7/43.5 | 47 |  | 2025-07-26 21:31 | 0.5 |  | 2025-07-26 22:01 | 25 | 10 | 2.5
34 15.5 | 119 19.4 | 83/39.4 | 48 |  | 2025-07-27 00:31 | 0.5 |  | 2025-07-27 01:01 | 4.8 | 10 | 0.48
34 13.5 | 119 24.7 | 83/40.6 | 49 |  | 2025-07-27 01:29 | 0.5 |  | 2025-07-27 01:59 | 5.6 | 10 | 0.56
34 10.7 | 119 30.5 | 83/42 | 50 |  | 2025-07-27 02:33 | 1 |  | 2025-07-27 03:33 | 155 | 10 | 15.5
Sea Buoy |  |  |  |  | 2025-07-27 19:03 | 0 |  | 2025-07-27 19:03 | 12 | 10 | 1.2
Marfac |  |  |  |  | 2025-07-27 20:15
Reduced PrPOOS:
*missing four stations
Formulas:
ETD = [ETA]+([hrs on sta]+[PrPOOS])/24
ETA = (IF(J3>0,J3,[ETD, row above])+[Transit Time, row above]/24)

## Option_C2.0
CalCOFI 2411SR (53 station pattern)
Lat | Lon | sta | Proc.# |  | ETA | hrs on sta | PrPOOS | ETD | Miles 2 next | Ship Speed | Transit Time
|  | MarFac |  |  | 2025-07-18 08:00 | 0 |  | 2025-07-18 08:00 | 32 | 10 | 3.2
32 50.8 | 117 31.9 | 93/30 | 1 |  | 2025-07-18 11:12 | 1.25 |  | 2025-07-18 12:27 | 41 | 10 | 4.1
33 29.7 | 117 44.8 | 90/27.7 | 2 |  | 2025-07-18 16:33 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-18 17:18 | 1.2 | 10 | 0.12
33 29.1 | 117 46.1 | 90/28 | 3 |  | 2025-07-18 17:25 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-18 18:55 | 8 | 10 | 0.8
33 25.1 | 117 54.3 | 90/30 | 4 |  | 2025-07-18 19:43 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-18 21:13 | 20 | 10 | 2
33 15.1 | 118 15.0 | 90/35 | 5 |  | 2025-07-18 23:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 00:43 | 8 | 10 | 0.8
33 11.1 | 118 23.2 | 90/37 | 6 | W291 | 2025-07-19 01:31 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 03:01 | 32 | 10 | 3.2
32 55.1 | 118 56.1 | 90/45 | 7 | SOAR | 2025-07-19 06:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 07:43 | 32 | 10 | 3.2
32 39.1 | 119 28.9 | 90/53 | 8 | W292W | 2025-07-19 10:55 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 12:25 | 28 | 10 | 2.8
32 25.1 | 119 57.6 | 90/60 | 9 | C1177 | 2025-07-19 15:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 16:43 | 40 | 10 | 4
32 05.1 | 120 38.3 | 90/70 | 10 | C1177 | 2025-07-19 20:43 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 22:13 | 40 | 10 | 4
31 45.1 | 121 18.9 | 90/80 | 11 | C1177 | 2025-07-20 02:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 03:43 | 40 | 10 | 4
31 25.1 | 121 59.4 | 90/90 | 12 |  | 2025-07-20 07:43 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 09:13 | 40 | 10 | 4
31 05.1 | 122 39.7 | 90/100 | 13 |  | 2025-07-20 13:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 14:43 | 40 | 10 | 4
30 45.1 | 123 19.9 | 90/110 | 14 |  | 2025-07-20 18:43 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 20:13 | 40 | 10 | 4
30 25.1 | 123 59.9 | 90/120 | 15 |  | 2025-07-21 00:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-21 01:43 | 88 | 10 | 8.8
31 39.4 | 123 04.2 | 87/100 | 16 |  | 2025-07-21 10:31 | 1.25 |  | 2025-07-21 11:46 | 40 | 10 | 4
31 59.4 | 122 23.6 | 87/90 | 17 |  | 2025-07-21 15:46 | 1.25 |  | 2025-07-21 17:01 | 40 | 10 | 4
32 19.4 | 121 42.9 | 87/80 | 18 | W289S 7A | 2025-07-21 21:01 | 1.25 |  | 2025-07-21 22:16 | 40 | 10 | 4
32 39.4 | 121 02.0 | 87/70 | 19 | W289S 6A | 2025-07-22 02:16 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-22 03:46 | 40 | 10 | 4
32 59.4 | 120 21.0 | 87/60 | 20 | W289S 5A | 2025-07-22 07:46 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-22 09:16 | 20 | 10 | 2
33 09.4 | 120 00.4 | 87/55 | 21 | W289S 4A | 2025-07-22 11:16 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-22 12:46 | 20 | 10 | 2
33 19.4 | 119 39.8 | 87/50 | 22 | W289S 4A | 2025-07-22 14:46 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-22 16:16 | 20 | 10 | 2
33 29.4 | 119 19.1 | 87/45 | 23 | W289S 3A | 2025-07-22 18:16 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-22 19:46 | 20 | 10 | 2
33 39.4 | 118 58.5 | 87/40 | 24 |  | 2025-07-22 21:46 | 1.5 | 0.25 | 2025-07-22 23:31 | 20 | 10 | 2
34 00.8 | 118 49.9 | 87/35 | 25 |  | 2025-07-23 01:31 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-23 03:01 | 15 | 10 | 1.5
33 53.4 | 118 29.4 | 87/33 | 26 |  | 2025-07-23 04:31 | 1 | 0.25 | 2025-07-23 05:46 | 2.3 | 10 | 0.23
33 53.3 | 118 26.7 | 86.8/32.5 | 27 |  | 2025-07-23 06:00 | 0.5 |  | 2025-07-23 06:30 | 20 | 10 | 2 | Boat Transfer
33 49.4 | 118 37.7 | 85.4/35.8 | 28 |  | 2025-07-23 08:30 | 0.5 |  | 2025-07-23 09:00 | 66 | 10 | 6.6
33 52.7 | 120 08.0 | 83/51 | 29 | W289S 3E | 2025-07-23 15:36 | 1 | 0.25 | 2025-07-23 16:51 | 16 | 10 | 1.6
33 44.7 | 120 24.6 | 83/55 | 30 | W289S 4B | 2025-07-23 18:27 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-23 19:57 | 20 | 10 | 2
33 34.7 | 120 45.3 | 83/60 | 31 | W289S 5B | 2025-07-23 21:57 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-23 23:27 | 40 | 10 | 4
33 14.7 | 121 26.6 | 83/70 | 32 | W289S 6B | 2025-07-24 03:27 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-24 04:57 | 40 | 10 | 4
32 54.7 | 122 07.7 | 83/80 | 33 | W289S 7B | 2025-07-24 08:57 | 1.25 |  | 2025-07-24 10:12 | 40 | 10 | 4
32 34.7 | 122 48.7 | 83/90 | 34 |  | 2025-07-24 14:12 | 1.25 |  | 2025-07-24 15:27 | 40 | 10 | 4
32 14.7 | 123 29.5 | 83/100 | 35 |  | 2025-07-24 19:27 | 1.25 |  | 2025-07-24 20:42 | 40 | 10 | 4
|  | 83.3 110 | 36 |  | 2025-07-25 00:42 | 1.25 |  | 2025-07-25 01:57 | 55 | 10 | 5.5
32 49.0 | 123 54.4 | 80/100 | 37 |  | 2025-07-25 07:27 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-25 08:57 | 40 | 10 | 4
33 09.0 | 123 13.3 | 80/90 | 38 |  | 2025-07-25 12:57 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-25 14:27 | 40 | 10 | 4
33 29.0 | 122 32.0 | 80/80 | 39 | W537 C1176 | 2025-07-25 18:27 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-25 19:57 | 40 | 10 | 4
33 49.0 | 121 50.6 | 80/70 | 40 | W537 C1176 | 2025-07-25 23:57 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-26 01:27 | 40 | 10 | 4
34 09.0 | 121 09.0 | 80/60 | 41 | W532S 5C | 2025-07-26 05:27 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-26 06:57 | 20 | 10 | 2
34 19.0 | 120 48.1 | 80/55 | 42 | W532S M2 | 2025-07-26 08:57 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-26 10:27 | 16 | 10 | 1.6
34 27.0 | 120 31.4 | 80/51 | 43 |  | 2025-07-26 12:03 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-26 12:48 | 2 | 10 | 0.2
34 27.7 | 120 29.1 | 80/50.5 | 44 |  | 2025-07-26 13:00 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-26 13:45 | 27 | 10 | 2.7
34 24.5 | 119 48.1 | 81.8/46.9 | 45 |  | 2025-07-26 16:27 | 1.5 | 0.25 | 2025-07-26 18:12 | 13.6 | 10 | 1.36
34 16.5 | 120 01.5 | 81.7/43.5 | 46 |  | 2025-07-26 19:34 | 0.5 |  | 2025-07-26 20:04 | 25 | 10 | 2.5
34 15.5 | 119 19.4 | 83/39.4 | 47 |  | 2025-07-26 22:34 | 0.5 |  | 2025-07-26 23:04 | 4.8 | 10 | 0.48
34 13.5 | 119 24.7 | 83/40.6 | 48 |  | 2025-07-26 23:32 | 0.5 |  | 2025-07-27 00:02 | 5.6 | 10 | 0.56
34 10.7 | 119 30.5 | 83/42 | 49 |  | 2025-07-27 00:36 | 1 |  | 2025-07-27 01:36 | 155 | 10 | 15.5
Sea Buoy |  |  |  |  | 2025-07-27 17:06 | 0 |  | 2025-07-27 17:06 | 12 | 10 | 1.2
Marfac |  |  |  |  | 2025-07-27 18:18
Reduced PrPOOS:
*missing four stations
Formulas:
ETD = [ETA]+([hrs on sta]+[PrPOOS])/24
ETA = (IF(J3>0,J3,[ETD, row above])+[Transit Time, row above]/24)

## 52 Stations_12B
CalCOFI 2411SR (53 station pattern)
Lat | Lon | sta | Proc.# |  | ETA | hrs on sta | PrPOOS | ETD | Miles 2 next | Ship Speed | Transit Time
|  | MarFac |  |  | 2025-07-18 08:00 | 0 |  | 2025-07-18 08:00 | 32 | 10 | 3.2
32 50.8 | 117 31.9 | 93/30 | 1 |  | 2025-07-18 11:12 | 1.25 |  | 2025-07-18 12:27 | 41 | 10 | 4.1
33 29.7 | 117 44.8 | 90/27.7 | 2 |  | 2025-07-18 16:33 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-18 17:18 | 1.2 | 10 | 0.12
33 29.1 | 117 46.1 | 90/28 | 3 |  | 2025-07-18 17:25 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-18 18:55 | 8 | 10 | 0.8
33 25.1 | 117 54.3 | 90/30 | 4 |  | 2025-07-18 19:43 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-18 21:13 | 20 | 10 | 2
33 15.1 | 118 15.0 | 90/35 | 5 |  | 2025-07-18 23:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 00:43 | 8 | 10 | 0.8
33 11.1 | 118 23.2 | 90/37 | 6 | W291 | 2025-07-19 01:31 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 03:01 | 32 | 10 | 3.2
32 55.1 | 118 56.1 | 90/45 | 7 | SOAR | 2025-07-19 06:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 07:43 | 32 | 10 | 3.2
32 39.1 | 119 28.9 | 90/53 | 8 | W292W | 2025-07-19 10:55 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 12:25 | 28 | 10 | 2.8
32 25.1 | 119 57.6 | 90/60 | 9 | C1177 | 2025-07-19 15:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 16:43 | 40 | 10 | 4
32 05.1 | 120 38.3 | 90/70 | 10 | C1177 | 2025-07-19 20:43 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-19 22:13 | 40 | 10 | 4
31 45.1 | 121 18.9 | 90/80 | 11 | C1177 | 2025-07-20 02:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 03:43 | 40 | 10 | 4
31 25.1 | 121 59.4 | 90/90 | 12 |  | 2025-07-20 07:43 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 09:13 | 40 | 10 | 4
31 05.1 | 122 39.7 | 90/100 | 13 |  | 2025-07-20 13:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 14:43 | 40 | 10 | 4
30 45.1 | 123 19.9 | 90/110 | 14 |  | 2025-07-20 18:43 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 20:13 | 40 | 10 | 4
30 25.1 | 123 59.9 | 90/120 | 15 |  | 2025-07-21 00:13 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-21 01:43 | 88 | 10 | 8.8
31 39.4 | 123 04.2 | 87/100 | 16 |  | 2025-07-21 10:31 | 1.25 |  | 2025-07-21 11:46 | 40 | 10 | 4
31 59.4 | 122 23.6 | 87/90 | 17 |  | 2025-07-21 15:46 | 1.25 |  | 2025-07-21 17:01 | 40 | 10 | 4
32 19.4 | 121 42.9 | 87/80 | 18 | W289S 7A | 2025-07-21 21:01 | 1.25 |  | 2025-07-21 22:16 | 40 | 10 | 4
32 39.4 | 121 02.0 | 87/70 | 19 | W289S 6A | 2025-07-22 02:16 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-22 03:46 | 40 | 10 | 4
32 59.4 | 120 21.0 | 87/60 | 20 | W289S 5A | 2025-07-22 07:46 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-22 09:16 | 20 | 10 | 2
33 09.4 | 120 00.4 | 87/55 | 21 | W289S 4A | 2025-07-22 11:16 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-22 12:46 | 20 | 10 | 2
33 19.4 | 119 39.8 | 87/50 | 22 | W289S 4A | 2025-07-22 14:46 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-22 16:16 | 20 | 10 | 2
33 29.4 | 119 19.1 | 87/45 | 23 | W289S 3A | 2025-07-22 18:16 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-22 19:46 | 20 | 10 | 2
33 39.4 | 118 58.5 | 87/40 | 24 |  | 2025-07-22 21:46 | 1.5 | 0.25 | 2025-07-22 23:31 | 20 | 10 | 2
34 00.8 | 118 49.9 | 87/35 | 25 |  | 2025-07-23 01:31 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-23 03:01 | 15 | 10 | 1.5
33 53.4 | 118 29.4 | 87/33 | 26 |  | 2025-07-23 04:31 | 1 | 0.25 | 2025-07-23 05:46 | 2.3 | 10 | 0.23
33 53.3 | 118 26.7 | 86.8/32.5 | 27 |  | 2025-07-23 06:00 | 0.5 |  | 2025-07-23 06:30 | 20 | 10 | 2 | Boat Transfer
33 49.4 | 118 37.7 | 85.4/35.8 | 28 |  | 2025-07-23 08:30 | 0.5 |  | 2025-07-23 09:00 | 66 | 10 | 6.6
33 52.7 | 120 08.0 | 83/51 | 29 | W289S 3E | 2025-07-23 15:36 | 1 | 0.25 | 2025-07-23 16:51 | 16 | 10 | 1.6
33 44.7 | 120 24.6 | 83/55 | 30 | W289S 4B | 2025-07-23 18:27 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-23 19:57 | 20 | 10 | 2
33 34.7 | 120 45.3 | 83/60 | 31 | W289S 5B | 2025-07-23 21:57 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-23 23:27 | 40 | 10 | 4
33 14.7 | 121 26.6 | 83/70 | 32 | W289S 6B | 2025-07-24 03:27 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-24 04:57 | 40 | 10 | 4
32 54.7 | 122 07.7 | 83/80 | 33 | W289S 7B | 2025-07-24 08:57 | 1.25 |  | 2025-07-24 10:12 | 40 | 10 | 4
32 34.7 | 122 48.7 | 83/90 | 34 |  | 2025-07-24 14:12 | 1.25 |  | 2025-07-24 15:27 | 40 | 10 | 4
32 14.7 | 123 29.5 | 83/100 | 35 |  | 2025-07-24 19:27 | 1.25 |  | 2025-07-24 20:42 | 41.5 | 10 | 4.15
32 49.0 | 123 54.4 | 80/100 | 36 |  | 2025-07-25 00:51 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-25 02:21 | 40 | 10 | 4
33 09.0 | 123 13.3 | 80/90 | 37 |  | 2025-07-25 06:21 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-25 07:51 | 40 | 10 | 4
33 29.0 | 122 32.0 | 80/80 | 38 | W537 C1176 | 2025-07-25 11:51 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-25 13:21 | 40 | 10 | 4
33 49.0 | 121 50.6 | 80/70 | 39 | W537 C1176 | 2025-07-25 17:21 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-25 18:51 | 40 | 10 | 4
34 09.0 | 121 09.0 | 80/60 | 40 | W532S 5C | 2025-07-25 22:51 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-26 00:21 | 20 | 10 | 2
34 19.0 | 120 48.1 | 80/55 | 41 | W532S M2 | 2025-07-26 02:21 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-26 03:51 | 44 | 10 | 4.4
34 43.3 | 121 32.9 | 77/60 | 42 | W532E 5C | 2025-07-26 08:15 | 1.25 |  | 2025-07-26 09:30 | 20 | 10 | 2
34 53.3 | 121 11.9 | 77/55 | 43 | W532E M1 | 2025-07-26 11:30 | 1.25 |  | 2025-07-26 12:45 | 16 | 10 | 1.6
35 01.3 | 120 55.1 | 77/51 | 44 |  | 2025-07-26 14:21 | 1.25 |  | 2025-07-26 15:36 | 8 | 10 | 0.8
35 05.3 | 120 46.6 | 77/49 | 45 |  | 2025-07-26 16:24 | 0.5 |  | 2025-07-26 16:54 | 40 | 10 | 4
34 27.0 | 120 31.4 | 80/51 | 46 |  | 2025-07-26 20:54 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-26 21:39 | 2 | 10 | 0.2
34 27.7 | 120 29.1 | 80/50.5 | 47 |  | 2025-07-26 21:51 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-26 22:36 | 27 | 10 | 2.7
34 24.5 | 119 48.1 | 81.8/46.9 | 48 |  | 2025-07-27 01:18 | 1.5 | 0.25 | 2025-07-27 03:03 | 13.6 | 10 | 1.36
34 16.5 | 120 01.5 | 81.7/43.5 | 49 |  | 2025-07-27 04:25 | 0.5 |  | 2025-07-27 04:55 | 25 | 10 | 2.5
34 15.5 | 119 19.4 | 83/39.4 | 50 |  | 2025-07-27 07:25 | 0.5 |  | 2025-07-27 07:55 | 4.8 | 10 | 0.48
34 13.5 | 119 24.7 | 83/40.6 | 51 |  | 2025-07-27 08:23 | 0.5 |  | 2025-07-27 08:53 | 5.6 | 10 | 0.56
34 10.7 | 119 30.5 | 83/42 | 52 |  | 2025-07-27 09:27 | 1 |  | 2025-07-27 10:27 | 155 | 10 | 15.5
Sea Buoy |  |  |  |  | 2025-07-28 01:57 | 0 |  | 2025-07-28 01:57 | 12 | 10 | 1.2
Marfac |  |  |  |  | 2025-07-28 03:09
|  |  | Reduced PrPOOS: |  | 2025-07-28 00:09
*missing four stations
Formulas:
ETD = [ETA]+([hrs on sta]+[PrPOOS])/24
ETA = (IF(J3>0,J3,[ETD, row above])+[Transit Time, row above]/24)

## 50Stations_24B_Option1
CalCOFI 2411SR (53 station pattern)
Lat | Lon | sta | Proc.# |  | ETA | hrs on sta | PrPOOS | ETD | Miles 2 next | Ship Speed | Transit Time
|  | MarFac |  |  | 2025-07-18 08:00 | 0 |  | 2025-07-18 08:00 | 32 | 10 | 3.2
32 50.8 | 117 31.9 | 93/30 | 1 |  | 2025-07-18 11:12 | 1.43 |  | 2025-07-18 12:38 | 41 | 10 | 4.1
33 29.7 | 117 44.8 | 90/27.7 | 2 |  | 2025-07-18 16:44 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-18 17:29 | 1.2 | 10 | 0.12
33 29.1 | 117 46.1 | 90/28 | 3 |  | 2025-07-18 17:36 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-18 19:17 | 8 | 10 | 0.8
33 25.1 | 117 54.3 | 90/30 | 4 |  | 2025-07-18 20:05 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-18 21:46 | 20 | 10 | 2
33 15.1 | 118 15.0 | 90/35 | 5 |  | 2025-07-18 23:46 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-19 01:26 | 8 | 10 | 0.8
33 11.1 | 118 23.2 | 90/37 | 6 | W291 | 2025-07-19 02:14 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-19 03:55 | 32 | 10 | 3.2
32 55.1 | 118 56.1 | 90/45 | 7 | SOAR | 2025-07-19 07:07 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-19 08:48 | 32 | 10 | 3.2
32 39.1 | 119 28.9 | 90/53 | 8 | W292W | 2025-07-19 12:00 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-19 13:41 | 28 | 10 | 2.8
32 25.1 | 119 57.6 | 90/60 | 9 | C1177 | 2025-07-19 16:29 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-19 18:10 | 40 | 10 | 4
32 05.1 | 120 38.3 | 90/70 | 10 | C1177 | 2025-07-19 22:10 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-19 23:50 | 40 | 10 | 4
31 45.1 | 121 18.9 | 90/80 | 11 | C1177 | 2025-07-20 03:50 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-20 05:31 | 40 | 10 | 4
31 25.1 | 121 59.4 | 90/90 | 12 |  | 2025-07-20 09:31 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-20 11:12 | 40 | 10 | 4
31 05.1 | 122 39.7 | 90/100 | 13 |  | 2025-07-20 15:12 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-20 16:53 | 40 | 10 | 4
30 45.1 | 123 19.9 | 90/110 | 14 |  | 2025-07-20 20:53 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-20 22:34 | 40 | 10 | 4
30 25.1 | 123 59.9 | 90/120 | 15 |  | 2025-07-21 02:34 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-21 04:14 | 88 | 10 | 8.8
31 39.4 | 123 04.2 | 87/100 | 16 |  | 2025-07-21 13:02 | 1.43 |  | 2025-07-21 14:28 | 40 | 10 | 4
31 59.4 | 122 23.6 | 87/90 | 17 |  | 2025-07-21 18:28 | 1.43 |  | 2025-07-21 19:54 | 40 | 10 | 4
32 19.4 | 121 42.9 | 87/80 | 18 | W289S 7A | 2025-07-21 23:54 | 1.43 |  | 2025-07-22 01:20 | 40 | 10 | 4
32 39.4 | 121 02.0 | 87/70 | 19 | W289S 6A | 2025-07-22 05:20 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-22 07:01 | 40 | 10 | 4
32 59.4 | 120 21.0 | 87/60 | 20 | W289S 5A | 2025-07-22 11:01 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-22 12:41 | 20 | 10 | 2
33 09.4 | 120 00.4 | 87/55 | 21 | W289S 4A | 2025-07-22 14:41 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-22 16:22 | 20 | 10 | 2
33 19.4 | 119 39.8 | 87/50 | 22 | W289S 4A | 2025-07-22 18:22 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-22 20:03 | 20 | 10 | 2
33 29.4 | 119 19.1 | 87/45 | 23 | W289S 3A | 2025-07-22 22:03 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-22 23:44 | 20 | 10 | 2
33 39.4 | 118 58.5 | 87/40 | 24 |  | 2025-07-23 01:44 | 2 | 0.25 | 2025-07-23 03:59 | 20 | 10 | 2
34 00.8 | 118 49.9 | 87/35 | 25 |  | 2025-07-23 05:59 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-23 07:40 | 15 | 10 | 1.5
33 53.4 | 118 29.4 | 87/33 | 26 |  | 2025-07-23 09:10 | 1 | 0.25 | 2025-07-23 10:25 | 2.3 | 10 | 0.23
33 53.3 | 118 26.7 | 86.8/32.5 | 27 |  | 2025-07-23 10:38 | 0.5 |  | 2025-07-23 11:08 | 20 | 10 | 2 | Boat Transfer
33 49.4 | 118 37.7 | 85.4/35.8 | 28 |  | 2025-07-23 13:08 | 0.5 |  | 2025-07-23 13:38 | 66 | 10 | 6.6
33 52.7 | 120 08.0 | 83/51 | 29 | W289S 3E | 2025-07-23 20:14 | 1 | 0.25 | 2025-07-23 21:29 | 16 | 10 | 1.6
33 44.7 | 120 24.6 | 83/55 | 30 | W289S 4B | 2025-07-23 23:05 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-24 00:46 | 20 | 10 | 2
33 34.7 | 120 45.3 | 83/60 | 31 | W289S 5B | 2025-07-24 02:46 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-24 04:27 | 40 | 10 | 4
33 14.7 | 121 26.6 | 83/70 | 32 | W289S 6B | 2025-07-24 08:27 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-24 10:08 | 40 | 10 | 4
32 54.7 | 122 07.7 | 83/80 | 33 | W289S 7B | 2025-07-24 14:08 | 1.43 |  | 2025-07-24 15:34 | 40 | 10 | 4
32 34.7 | 122 48.7 | 83/90 | 34 |  | 2025-07-24 19:34 | 1.43 |  | 2025-07-24 20:59 | 57 | 10 | 5.7
32 49.0 | 123 54.4 | 80/100 | 35 |  | 2025-07-25 02:41 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-25 04:22 | 40 | 10 | 4
33 09.0 | 123 13.3 | 80/90 | 36 |  | 2025-07-25 08:22 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-25 10:03 | 40 | 10 | 4
33 29.0 | 122 32.0 | 80/80 | 37 | W537 C1176 | 2025-07-25 14:03 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-25 15:44 | 40 | 10 | 4
33 49.0 | 121 50.6 | 80/70 | 38 | W537 C1176 | 2025-07-25 19:44 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-25 21:25 | 40 | 10 | 4
34 09.0 | 121 09.0 | 80/60 | 39 | W532S 5C | 2025-07-26 01:25 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-26 03:05 | 20 | 10 | 2
34 19.0 | 120 48.1 | 80/55 | 40 | W532S M2 | 2025-07-26 05:05 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-26 06:46 | 41 | 10 | 4.1
34 53.3 | 121 11.9 | 77/55 | 41 | W532E M1 | 2025-07-26 10:52 | 1.43 |  | 2025-07-26 12:18 | 16 | 10 | 1.6
35 01.3 | 120 55.1 | 77/51 | 42 |  | 2025-07-26 13:54 | 1.43 |  | 2025-07-26 15:20 | 8 | 10 | 0.8
35 05.3 | 120 46.6 | 77/49 | 43 |  | 2025-07-26 16:08 | 0.5 |  | 2025-07-26 16:38 | 40 | 10 | 4
34 27.0 | 120 31.4 | 80/51 | 44 |  | 2025-07-26 20:38 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-26 21:23 | 2 | 10 | 0.2
34 27.7 | 120 29.1 | 80/50.5 | 45 |  | 2025-07-26 21:35 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-26 22:20 | 27 | 10 | 2.7
34 24.5 | 119 48.1 | 81.8/46.9 | 46 |  | 2025-07-27 01:02 | 2 | 0.25 | 2025-07-27 03:17 | 13.6 | 10 | 1.36
34 16.5 | 120 01.5 | 81.7/43.5 | 47 |  | 2025-07-27 04:38 | 0.5 |  | 2025-07-27 05:08 | 25 | 10 | 2.5
34 15.5 | 119 19.4 | 83/39.4 | 48 |  | 2025-07-27 07:38 | 0.5 |  | 2025-07-27 08:08 | 4.8 | 10 | 0.48
34 13.5 | 119 24.7 | 83/40.6 | 49 |  | 2025-07-27 08:37 | 0.5 |  | 2025-07-27 09:07 | 5.6 | 10 | 0.56
34 10.7 | 119 30.5 | 83/42 | 50 |  | 2025-07-27 09:41 | 1 |  | 2025-07-27 10:41 | 152 | 10 | 15.2
Sea Buoy |  |  |  |  | 2025-07-28 01:53 | 0 |  | 2025-07-28 01:53 | 12 | 10 | 1.2
Marfac |  |  |  |  | 2025-07-28 03:05
|  |  | Reduced PrPOOS: |  | 2025-07-28 00:04
*missing four stations
Formulas:
ETD = [ETA]+([hrs on sta]+[PrPOOS])/24
ETA = (IF(J3>0,J3,[ETD, row above])+[Transit Time, row above]/24)

## 50Stations_24B_option2
CalCOFI 2411SR (53 station pattern)
Lat | Lon | sta | Proc.# |  | ETA | hrs on sta | PrPOOS | ETD | Miles 2 next | Ship Speed | Transit Time
|  | MarFac |  |  | 2025-07-18 08:00 | 0 |  | 2025-07-18 08:00 | 32 | 10 | 3.2
32 50.8 | 117 31.9 | 93/30 | 1 |  | 2025-07-18 11:12 | 1.43 |  | 2025-07-18 12:38 | 41 | 10 | 4.1
33 29.7 | 117 44.8 | 90/27.7 | 2 |  | 2025-07-18 16:44 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-18 17:29 | 1.2 | 10 | 0.12
33 29.1 | 117 46.1 | 90/28 | 3 |  | 2025-07-18 17:36 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-18 19:17 | 8 | 10 | 0.8
33 25.1 | 117 54.3 | 90/30 | 4 |  | 2025-07-18 20:05 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-18 21:46 | 20 | 10 | 2
33 15.1 | 118 15.0 | 90/35 | 5 |  | 2025-07-18 23:46 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-19 01:26 | 8 | 10 | 0.8
33 11.1 | 118 23.2 | 90/37 | 6 | W291 | 2025-07-19 02:14 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-19 03:55 | 32 | 10 | 3.2
32 55.1 | 118 56.1 | 90/45 | 7 | SOAR | 2025-07-19 07:07 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-19 08:48 | 32 | 10 | 3.2
32 39.1 | 119 28.9 | 90/53 | 8 | W292W | 2025-07-19 12:00 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-19 13:41 | 28 | 10 | 2.8
32 25.1 | 119 57.6 | 90/60 | 9 | C1177 | 2025-07-19 16:29 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-19 18:10 | 40 | 10 | 4
32 05.1 | 120 38.3 | 90/70 | 10 | C1177 | 2025-07-19 22:10 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-19 23:50 | 40 | 10 | 4
31 45.1 | 121 18.9 | 90/80 | 11 | C1177 | 2025-07-20 03:50 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-20 05:31 | 40 | 10 | 4
31 25.1 | 121 59.4 | 90/90 | 12 |  | 2025-07-20 09:31 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-20 11:12 | 40 | 10 | 4
31 05.1 | 122 39.7 | 90/100 | 13 |  | 2025-07-20 15:12 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-20 16:53 | 41.5 | 10 | 4.15
31 39.4 | 123 04.2 | 87/100 | 14 |  | 2025-07-20 21:02 | 1.43 |  | 2025-07-20 22:28 | 40 | 10 | 4
31 59.4 | 122 23.6 | 87/90 | 15 |  | 2025-07-21 02:28 | 1.43 |  | 2025-07-21 03:53 | 40 | 10 | 4
32 19.4 | 121 42.9 | 87/80 | 16 | W289S 7A | 2025-07-21 07:53 | 1.43 |  | 2025-07-21 09:19 | 40 | 10 | 4
32 39.4 | 121 02.0 | 87/70 | 17 | W289S 6A | 2025-07-21 13:19 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-21 15:00 | 40 | 10 | 4
32 59.4 | 120 21.0 | 87/60 | 18 | W289S 5A | 2025-07-21 19:00 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-21 20:41 | 20 | 10 | 2
33 09.4 | 120 00.4 | 87/55 | 19 | W289S 4A | 2025-07-21 22:41 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-22 00:22 | 20 | 10 | 2
33 19.4 | 119 39.8 | 87/50 | 20 | W289S 4A | 2025-07-22 02:22 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-22 04:02 | 20 | 10 | 2
33 29.4 | 119 19.1 | 87/45 | 21 | W289S 3A | 2025-07-22 06:02 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-22 07:43 | 20 | 10 | 2
33 39.4 | 118 58.5 | 87/40 | 22 |  | 2025-07-22 09:43 | 2 | 0.25 | 2025-07-22 11:58 | 20 | 10 | 2
34 00.8 | 118 49.9 | 87/35 | 23 |  | 2025-07-22 13:58 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-22 15:39 | 15 | 10 | 1.5
33 53.4 | 118 29.4 | 87/33 | 24 |  | 2025-07-22 17:09 | 1 | 0.25 | 2025-07-22 18:24 | 2.3 | 10 | 0.23
33 53.3 | 118 26.7 | 86.8/32.5 | 25 |  | 2025-07-22 18:38 | 0.5 |  | 2025-07-22 19:08 | 20 | 10 | 2 | Boat Transfer
33 49.4 | 118 37.7 | 85.4/35.8 | 26 |  | 2025-07-22 21:08 | 0.5 |  | 2025-07-22 21:38 | 66 | 10 | 6.6
33 52.7 | 120 08.0 | 83/51 | 27 | W289S 3E | 2025-07-23 04:14 | 1 | 0.25 | 2025-07-23 05:29 | 16 | 10 | 1.6
33 44.7 | 120 24.6 | 83/55 | 28 | W289S 4B | 2025-07-23 07:05 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-23 08:46 | 20 | 10 | 2
33 34.7 | 120 45.3 | 83/60 | 29 | W289S 5B | 2025-07-23 10:46 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-23 12:26 | 40 | 10 | 4
33 14.7 | 121 26.6 | 83/70 | 30 | W289S 6B | 2025-07-23 16:26 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-23 18:07 | 40 | 10 | 4
32 54.7 | 122 07.7 | 83/80 | 31 | W289S 7B | 2025-07-23 22:07 | 1.43 |  | 2025-07-23 23:33 | 40 | 10 | 4
32 34.7 | 122 48.7 | 83/90 | 32 |  | 2025-07-24 03:33 | 1.43 |  | 2025-07-24 04:59 | 40 | 10 | 4
32 14.7 | 123 29.5 | 83/100 | 33 |  | 2025-07-24 08:59 | 1.43 |  | 2025-07-24 10:25 | 41.5 | 10 | 4.15
32 49.0 | 123 54.4 | 80/100 | 34 |  | 2025-07-24 14:34 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-24 16:14 | 40 | 10 | 4
33 09.0 | 123 13.3 | 80/90 | 35 |  | 2025-07-24 20:14 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-24 21:55 | 40 | 10 | 4
33 29.0 | 122 32.0 | 80/80 | 36 | W537 C1176 | 2025-07-25 01:55 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-25 03:36 | 40 | 10 | 4
33 49.0 | 121 50.6 | 80/70 | 37 | W537 C1176 | 2025-07-25 07:36 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-25 09:17 | 40 | 10 | 4
34 09.0 | 121 09.0 | 80/60 | 38 | W532S 5C | 2025-07-25 13:17 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-25 14:58 | 20 | 10 | 2
34 19.0 | 120 48.1 | 80/55 | 39 | W532S M2 | 2025-07-25 16:58 | 1.43 | 0.25 | 2025-07-25 18:38 | 44 | 10 | 4.4
34 43.3 | 121 32.9 | 77/60 | 40 | W532E 5C | 2025-07-25 23:02 | 1.43 |  | 2025-07-26 00:28 | 20 | 10 | 2
34 53.3 | 121 11.9 | 77/55 | 41 | W532E M1 | 2025-07-26 02:28 | 1.43 |  | 2025-07-26 03:54 | 16 | 10 | 1.6
35 01.3 | 120 55.1 | 77/51 | 42 |  | 2025-07-26 05:30 | 1.43 |  | 2025-07-26 06:56 | 8 | 10 | 0.8
35 05.3 | 120 46.6 | 77/49 | 43 |  | 2025-07-26 07:44 | 0.5 |  | 2025-07-26 08:14 | 40 | 10 | 4
34 27.0 | 120 31.4 | 80/51 | 44 |  | 2025-07-26 12:14 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-26 12:59 | 2 | 10 | 0.2
34 27.7 | 120 29.1 | 80/50.5 | 45 |  | 2025-07-26 13:11 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-26 13:56 | 27 | 10 | 2.7
34 24.5 | 119 48.1 | 81.8/46.9 | 46 |  | 2025-07-26 16:38 | 2 | 0.25 | 2025-07-26 18:53 | 13.6 | 10 | 1.36
34 16.5 | 120 01.5 | 81.7/43.5 | 47 |  | 2025-07-26 20:14 | 0.5 |  | 2025-07-26 20:44 | 25 | 10 | 2.5
34 15.5 | 119 19.4 | 83/39.4 | 48 |  | 2025-07-26 23:14 | 0.5 |  | 2025-07-26 23:44 | 4.8 | 10 | 0.48
34 13.5 | 119 24.7 | 83/40.6 | 49 |  | 2025-07-27 00:13 | 0.5 |  | 2025-07-27 00:43 | 5.6 | 10 | 0.56
34 10.7 | 119 30.5 | 83/42 | 50 |  | 2025-07-27 01:17 | 1 |  | 2025-07-27 02:17 | 152 | 10 | 15.2
Sea Buoy |  |  |  |  | 2025-07-27 17:29 | 0 |  | 2025-07-27 17:29 | 12 | 10 | 1.2
Marfac |  |  |  |  | 2025-07-27 18:41
|  |  | Reduced PrPOOS: |  | 2025-07-27 15:40
*missing four stations
Formulas:
ETD = [ETA]+([hrs on sta]+[PrPOOS])/24
ETA = (IF(J3>0,J3,[ETD, row above])+[Transit Time, row above]/24)