## Sheet1
CalCOFI 2507SR (62 station pattern w/ 12 bottles)
Lat | Lon | sta | Proc.# |  | ETA | hrs on sta | PrPOOS | ETD | Miles 2 next | Ship Speed | Transit Time
|  | MarFac |  |  | 2025-07-18 08:00 | 0 |  | 2025-07-18 08:00 | 31.5 | 10 | 3.15
32 57.4 | 117 18.3 | 93/26.7 | 1 |  | 2025-07-18 11:09 | 1.25 |  | 2025-07-18 12:24 | 1.66 | 10 | 0.166
32 56.9 | 117 16.4 | 93.4/26.4 | 2 |  | 2025-07-18 12:34 | 0.75 |  | 2025-07-18 13:19 | 6.5 | 10 | 0.65
32 54.8 | 117 23.7 | 93/28 | 3 |  | 2025-07-18 13:58 | 1.25 |  | 2025-07-18 15:13 | 8 | 10 | 0.8
32 50.8 | 117 31.9 | 93/30 | 4 |  | 2025-07-18 16:01 | 1.25 |  | 2025-07-18 17:16 | 20 | 10 | 2
32 40.8 | 117 52.4 | 93/35 | 5 |  | 2025-07-18 19:16 | 1.25 |  | 2025-07-18 20:31 | 20 | 10 | 2
32 30.8 | 118 12.8 | 93/40 | 6 | FLEAT-Hot | 2025-07-18 22:31 | 1.25 |  | 2025-07-18 23:46 | 20 | 10 | 2
32 20.8 | 118 33.3 | 93/45 | 7 |  | 2025-07-19 01:46 | 1.25 |  | 2025-07-19 03:01 | 20 | 10 | 2
32 10.8 | 118 53.6 | 93/50 | 8 |  | 2025-07-19 05:01 | 1.25 |  | 2025-07-19 06:16 | 20 | 10 | 2
32 00.8 | 119 14.0 | 93/55 | 9 |  | 2025-07-19 08:16 | 1.25 |  | 2025-07-19 09:31 | 125 | 10 | 12.5
33 29.7 | 117 44.8 | 90/27.7 | 10 |  | 2025-07-19 22:01 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-19 22:46 | 1.2 | 10 | 0.12
33 29.1 | 117 46.1 | 90/28 | 11 |  | 2025-07-19 22:53 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 00:23 | 8 | 10 | 0.8
33 25.1 | 117 54.3 | 90/30 | 12 |  | 2025-07-20 01:11 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 02:41 | 20 | 10 | 2
33 15.1 | 118 15.0 | 90/35 | 13 |  | 2025-07-20 04:41 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 06:11 | 8 | 10 | 0.8
33 11.1 | 118 23.2 | 90/37 | 14 | W291 | 2025-07-20 06:59 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 08:29 | 32 | 10 | 3.2
32 55.1 | 118 56.1 | 90/45 | 15 | SOAR | 2025-07-20 11:41 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 13:11 | 32 | 10 | 3.2
32 39.1 | 119 28.9 | 90/53 | 16 | W292W | 2025-07-20 16:23 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 17:53 | 28 | 10 | 2.8
32 25.1 | 119 57.6 | 90/60 | 17 | C1177 | 2025-07-20 20:41 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-20 22:11 | 40 | 10 | 4
32 05.1 | 120 38.3 | 90/70 | 18 | C1177 | 2025-07-21 02:11 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-21 03:41 | 40 | 10 | 4
31 45.1 | 121 18.9 | 90/80 | 19 | C1177 | 2025-07-21 07:41 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-21 09:11 | 40 | 10 | 4
31 25.1 | 121 59.4 | 90/90 | 20 |  | 2025-07-21 13:11 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-21 14:41 | 40 | 10 | 4
31 05.1 | 122 39.7 | 90/100 | 21 |  | 2025-07-21 18:41 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-21 20:11 | 40 | 10 | 4
30 45.1 | 123 19.9 | 90/110 | 22 |  | 2025-07-22 00:11 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-22 01:41 | 40 | 10 | 4
30 25.1 | 123 59.9 | 90/120 | 23 |  | 2025-07-22 05:41 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-22 07:11 | 55 | 10 | 5.5
31 19.4 | 123 44.6 | 86.7/110 | 24 |  | 2025-07-22 12:41 | 1.25 |  | 2025-07-22 13:56 | 40 | 10 | 4
31 39.4 | 123 04.2 | 87/100 | 25 |  | 2025-07-22 17:56 | 1.25 |  | 2025-07-22 19:11 | 40 | 10 | 4
31 59.4 | 122 23.6 | 87/90 | 26 |  | 2025-07-22 23:11 | 1.25 |  | 2025-07-23 00:26 | 40 | 10 | 4
32 19.4 | 121 42.9 | 87/80 | 27 | W289S 7A | 2025-07-23 04:26 | 1.25 |  | 2025-07-23 05:41 | 40 | 10 | 4
32 39.4 | 121 02.0 | 87/70 | 28 | W289S 6A | 2025-07-23 09:41 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-23 11:11 | 40 | 10 | 4
32 59.4 | 120 21.0 | 87/60 | 29 | W289S 5A | 2025-07-23 15:11 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-23 16:41 | 20 | 10 | 2
33 09.4 | 120 00.4 | 87/55 | 30 | W289S 4A | 2025-07-23 18:41 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-23 20:11 | 20 | 10 | 2
33 19.4 | 119 39.8 | 87/50 | 31 | W289S 4A | 2025-07-23 22:11 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-23 23:41 | 20 | 10 | 2
33 29.4 | 119 19.1 | 87/45 | 32 | W289S 3A | 2025-07-24 01:41 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-24 03:11 | 20 | 10 | 2
33 39.4 | 118 58.5 | 87/40 | 33 |  | 2025-07-24 05:11 | 1.5 | 0.25 | 2025-07-24 06:56 | 20 | 10 | 2
34 00.8 | 118 49.9 | 87/35 | 34 |  | 2025-07-24 08:56 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-24 10:26 | 15 | 10 | 1.5
33 53.4 | 118 29.4 | 87/33 | 35 |  | 2025-07-24 11:56 | 1 | 0.25 | 2025-07-24 13:11 | 2.3 | 10 | 0.23
33 53.3 | 118 26.7 | 86.8/32.5 | 36 |  | 2025-07-24 13:25 | 0.5 |  | 2025-07-24 13:55 | 20 | 10 | 2 | Boat Transfer
33 49.4 | 118 37.7 | 85.4/35.8 | 37 |  | 2025-07-24 15:55 | 0.5 |  | 2025-07-24 16:25 | 66 | 10 | 6.6
33 52.7 | 120 08.0 | 83/51 | 38 | W289S 3E | 2025-07-24 23:01 | 1 | 0.25 | 2025-07-25 00:16 | 16 | 10 | 1.6
33 44.7 | 120 24.6 | 83/55 | 39 | W289S 4B | 2025-07-25 01:52 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-25 03:22 | 20 | 10 | 2
33 34.7 | 120 45.3 | 83/60 | 40 | W289S 5B | 2025-07-25 05:22 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-25 06:52 | 40 | 10 | 4
33 14.7 | 121 26.6 | 83/70 | 41 | W289S 6B | 2025-07-25 10:52 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-25 12:22 | 40 | 10 | 4
32 54.7 | 122 07.7 | 83/80 | 42 | W289S 7B | 2025-07-25 16:22 | 1.25 |  | 2025-07-25 17:37 | 40 | 10 | 4
32 34.7 | 122 48.7 | 83/90 | 43 |  | 2025-07-25 21:37 | 1.25 |  | 2025-07-25 22:52 | 40 | 10 | 4
32 14.7 | 123 29.5 | 83/100 | 44 |  | 2025-07-26 02:52 | 1.25 |  | 2025-07-26 04:07 | 40 | 10 | 4
31 54.7 | 124 10.2 | 83.3 110 | 45 |  | 2025-07-26 08:07 | 1.25 |  | 2025-07-26 09:22 | 55 | 10 | 5.5
32 49.0 | 123 54.4 | 80/100 | 46 |  | 2025-07-26 14:52 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-26 16:22 | 40 | 10 | 4
33 09.0 | 123 13.3 | 80/90 | 47 |  | 2025-07-26 20:22 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-26 21:52 | 40 | 10 | 4
33 29.0 | 122 32.0 | 80/80 | 48 | W537 C1176 | 2025-07-27 01:52 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-27 03:22 | 40 | 10 | 4
33 49.0 | 121 50.6 | 80/70 | 49 | W537 C1176 | 2025-07-27 07:22 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-27 08:52 | 40 | 10 | 4
34 09.0 | 121 09.0 | 80/60 | 50 | W532S 5C | 2025-07-27 12:52 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-27 14:22 | 20 | 10 | 2
34 19.0 | 120 48.1 | 80/55 | 51 | W532S M2 | 2025-07-27 16:22 | 1.25 | 0.25 | 2025-07-27 17:52 | 44 | 10 | 4.4
34 43.3 | 121 32.9 | 77/60 | 52 | W532E 5C | 2025-07-27 22:16 | 1.25 |  | 2025-07-27 23:31 | 20 | 10 | 2
34 53.3 | 121 11.9 | 77/55 | 53 | W532E M1 | 2025-07-28 01:31 | 1.25 |  | 2025-07-28 02:46 | 16 | 10 | 1.6
35 01.3 | 120 55.1 | 77/51 | 54 |  | 2025-07-28 04:22 | 1.25 |  | 2025-07-28 05:37 | 8 | 10 | 0.8
35 05.3 | 120 46.6 | 77/49 | 55 |  | 2025-07-28 06:25 | 0.5 |  | 2025-07-28 06:55 | 40 | 10 | 4
34 27.0 | 120 31.4 | 80/51 | 56 |  | 2025-07-28 10:55 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-28 11:40 | 2 | 10 | 0.2
34 27.7 | 120 29.1 | 80/50.5 | 57 |  | 2025-07-28 11:52 | 0.5 | 0.25 | 2025-07-28 12:37 | 27 | 10 | 2.7
34 24.5 | 119 48.1 | 81.8/46.9 | 58 |  | 2025-07-28 15:19 | 1.5 | 0.25 | 2025-07-28 17:04 | 13.6 | 10 | 1.36
34 16.5 | 120 01.5 | 81.7/43.5 | 59 |  | 2025-07-28 18:26 | 0.5 |  | 2025-07-28 18:56 | 25 | 10 | 2.5
34 15.5 | 119 19.4 | 83/39.4 | 60 |  | 2025-07-28 21:26 | 0.5 |  | 2025-07-28 21:56 | 4.8 | 10 | 0.48
34 13.5 | 119 24.7 | 83/40.6 | 61 |  | 2025-07-28 22:24 | 0.5 |  | 2025-07-28 22:54 | 5.6 | 10 | 0.56
34 10.7 | 119 30.5 | 83/42 | 62 |  | 2025-07-28 23:28 | 1 |  | 2025-07-29 00:28 | 155 | 10 | 15.5
Sea Buoy |  |  |  |  | 2025-07-29 15:58 | 0 |  | 2025-07-29 15:58 | 12 | 10 | 1.2
Marfac |  |  |  |  | 2025-07-29 17:10
*missing four stations
Formulas:
ETD = [ETA]+([hrs on sta]+[PrPOOS])/24
ETA = (IF(J3>0,J3,[ETD, row above])+[Transit Time, row above]/24)